# Администрация Каменского муниципального района

Воронежской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«09» февраля 2018 г.                                                                         №  39

Об  утверждении паспорта муниципального

приоритетного проекта «Доступное дополнительное

образование для детей Каменского

муниципального района Воронежской области»

## В целях реализации  приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 2016 года №11) администрация Каменского муниципального района

## ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить паспорт муниципального приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей Каменского муниципального района Воронежской области» согласно приложению.

2. Назначить координатором работы по реализации муниципального приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей Каменского муниципального района Воронежской области» отдел образования, молодежной политики, спорта и туризма  (Бурляева А.Б.).

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в периодическом издании органов местного самоуправления «Вестник муниципальных правовых актов Каменского муниципального района» и подлежит  размещению на официальном сайте администрации Каменского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по социальным вопросам – руководителя отдела по культуре  С.И. Бурляева.

Глава администрации Каменского

муниципального района                                                               А.С. Кателкин

Приложение№1

к постановлению администрации

Каменского муниципального района

№ 39  от «12» февраля 2018г.

ПАСПОРТ

муниципального приоритетного проекта

«Доступное дополнительное образованиедля детей

Каменского муниципального района Воронежской области»

1. Основные положения

| Наименование направления | Доступное дополнительное образование |
| --- | --- |
| Краткое наименование проекта | - |
| Срок начала и окончания проекта | 10 февраля 2018 г.- 30 декабря 2020 г. |
| Куратор проекта | Заместитель главы администрации по социальным вопросам – руководитель отдела по культуре администрации Каменского муниципального района Воронежской области - Бурляев Сергей Иванович |
| Старшее должностное лицо (СДЛ) | Руководитель отдела образования, молодежной политики, спорта и туризма администрации Каменского муниципального района – Бурляева Алла Борисовна |
| Руководитель проекта | Главный специалист отдела образования, молодежной политики, спорта и туризма администрации Каменского муниципального района – Воронова Ольга Владимировна |
| Исполнители и соисполнители мероприятий проекта | МКУДО «Центр развития творчества детей и юношества» Каменского муниципального района, МКУДО «Каменская детско-юношеская спортивная школа им.Сушкова Г.В.», МКУДО «Каменская детская школа искусств», общеобразовательные и дошкольные организации Каменского муниципального района, учреждения культуры |
| Разработчик паспорта проекта | Старший специалист отдела образования, молодежной политики, спорта и туризма администрации Каменского муниципального района – Надточиева Ольга Петровна |

2.Содержание проекта

| Цель проекта | Обеспечение достижения к 2020 году охвата дополнительным образованием 75 % детей в возрасте от 5 до 18 лет, в том числе 18% – программами технической и естественно-научной направленности за счет увеличения доступности дополнительного образования для детей. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели проекта и их значения по годам | Показатель | Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня) | Базовое значение | Период, год |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (в % от общего количества детей в районе) | основной | 70 | 71 | 73 | 75 |
|  | 2. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно-научной направленностей | основной | 8,9 | 12 | 15 | 18 |
|  | 3. Количество образовательных организаций, реализующих современные системы дополнительного образования детей | основной | 4 | 13 | 15 | 17 |
|  | 4. Доля педагогов, реализующих программы дополнительного образования, повысивших квалификацию, от общего количества, вовлеченных в проект | аналитический | 2 | 2,8 | 7,7 | 12 |
|  | 5. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в сельской местности (в % от общего количества детей в районе) | показатели второго уровня | 14,6 | 20 | 25 | 30 |
|  | 6. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно-научной направленности, в сельской местности (%) | показатели второго уровня | 1,8 | 2,8 | 7,7 | 12 |
|  | 7. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, являющихся призерами и победителями региональных, всероссийских и международных конкурсов по программам технической и естественно-научной направленности (%) | основной | 3 | 3,1 | 3,2 | 3,3 |
|  | 8. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством реализации дополнительных образовательных программ | основной | 65 | 75 | 80 | 85 |
| Результат проекта | Сформирована нормативно-правовая база, обновлены программы дополнительного образования. При реализации дополнительных общеразвивающих программ применяется сетевое взаимодействие, позволяющее увеличить охват детей дополнительным образованием, прежде всего в сельской местности. Во всех 14 образовательных организациях района, учреждениях культуры реализуются дополнительные образовательные программы, соответствующие интересам детей и их родителей, в том числе технической и естественно-научной направленностей. Муниципальная система дополнительного образования основывается на: - вовлечении в реализацию дополнительных общеразвивающих программ образовательных организаций, в том числе с использованием механизмов сетевого взаимодействия; - формировании эффективной системы взаимодействия в сфере дополнительного образования детей, включающей в себя муниципальный (опорный) центр дополнительного образования и организации, участвующие в дополнительном образовании детей; - обеспечении доступа к современным и вариативным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе детям из сельской местности; - обеспечении развития профессионального мастерства и уровня компетенций педагогов и других участников сферы дополнительного образования детей; Обновлена инфраструктура, оборудование и средства обучения дополнительного образования детей с учетом формирования нового содержания дополнительного образования и обеспечения равного доступа к современным дополнительным общеобразовательными программам детей, в том числе из сельской местности. Район активно принимает участие в реализации региональных проектов "Индустриальная школа" «Естественно-научный детский университет", "Возвращение к истокам", «Лига успеха» и др. В районе функционирует опорный центр дополнительного образования детей, выполняющий функции учебно-методического, организационного, экспертно-консультационного и социокультурного центра в муниципальной системе дополнительного образования детей, обеспечивающий согласованное развитие дополнительных общеразвивающих программ для детей различной направленности (технической, естественно-научной, художественной, социально-педагогической, туристко-краеведческой, физкультурно-спортивной). В рамках ГИС «Контингент» создан механизм учета вовлечения детей в активную социальную практику, в том числе обучение по дополнительным общеобразовательным программам и мониторинга их достижений. |  |  |  |  |  |
| Описание модели функционирования результатов проекта | В 2020 году не менее 75 % детей в возрасте от 5 до 18 лет обучаются по дополнительным общеобразовательным программам. Сформирована нормативно-правовая база системы дополнительного образования в Каменском муниципальном районе, позволяющая реализовать механизм персонифицированного финансирования. Муниципальная система дополнительного образования детей модернизирована, имеет сложную разноуровневую структуру сети и включает в себя: - муниципальный (опорный) центр дополнительного образования, который обеспечивает реализацию современных дополнительных общеобразовательных программ, а также осуществляет внедрение новых практик дополнительного образования в деятельность муниципальных образовательных организаций, координацию информирования семей и вовлечение детей в систему дополнительного образования; - организации, участвующие в дополнительном образовании детей: образовательные организации разных типов, организации спорта, культуры, общественные организации, реализующие дополнительные общеразвивающие программы для детей или участвующие в их реализации, в том числе с использованием механизмов сетевого взаимодействия. При реализации дополнительных общеразвивающих программ активно используется сетевое взаимодействие. Разработаны и внедрены типовые модели организации при реализации дополнительных общеобразовательных программ сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, в том числе в части организации получения детьми навыков проектной, исследовательской и творческой деятельности. Муниципальный (опорный) центр взаимодействует с региональным модельным центром. Муниципальный (опорный) центр дополнительного образования реализует программы сотрудничества между различными организациями, координируют качественное развитие существующих организаций дополнительного образования детей; проводит мониторинг, анализ и распространение лучших практик, а также реализует разноуровневые программы, обеспечивающие получение детьми навыков и умений разного уровня: ознакомительные; базовые и углубленные; проводят профильные смены соответствующей направленности. Муниципальный (опорный) центр дополнительного образования содействует развитию педагогических и управленческих кадров системы дополнительного образования детей через реализацию модульных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки, тьюторское сопровождение детей и педагогов, организацию стажировок педагогических и управленческих кадров в лучшие региональные модельные центры или федеральный модельный центр. Существенно увеличено вовлечение детей в техническое и научно- техническое творчество. Привлечение в систему дополнительного образования детей частных инвестиций позволяет регулярно обновлять дополнительные общеразвивающие программы, обеспечивая их необходимым содержанием, инфраструктурой, оборудованием. Мотивация детей с различными образовательными потребностями и возможностями,в том числе проживающих в сельской местности, находящихся в трудной жизненной ситуации, на обучение по дополнительным общеобразовательным программам будет обеспечена за счет развития их разнообразия и вариативности этих программ, предусматривающих получение детьми навыков и умений разного уровня (ознакомительный, базовый и углубленный), внедрения новых образовательных технологий, реализации выездных программ и проектов в сельской местности, сетевого взаимодействия, модернизации инфраструктуры и оборудования, организацию дополнительного профессионального образования педагогических работников. Мероприятия включают в себя выставки, олимпиады, конкурсы и соревнования, направленные на формирование навыков проектной деятельности и командной работы, скоординированные с системой выявления детей, проявивших выдающиеся способности, их сопровождение и мониторинг дальнейшего развития, нацелены на решение задач раскрытия способностей каждого ребенка с различными образовательными возможностями и потребностями, обеспечивают формирование устойчивой мотивации детей, выявление способностей каждого ребенка. |  |  |  |  |  |

3.Этапы и контрольные точки

| № п/п | Наименование |  | Тип(завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя) | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап |  |  |  |  |
| 1 |  | Определен муниципальный (опорный) центр дополнительного образования детей | Контрольная точка | 30.01.2018 г. |
| 2 |  | Разработан и утвержден паспорт проекта, определены источники и механизмы финансирования | Завершение этапа | 20.02.2018 г. |
| 3 |  | Утверждено нормативно-правовым актом Положение о создании муниципального опорного центра | Контрольная точка | 25.02.2018 г. |
| 4 |  | Создан муниципальный (опорный) центр | Завершение этапа | 25.02.2018 г. |
| 5 |  | Уточнены параметры финансового обеспечения проекта и формирование соответствующих обоснований бюджетных ассигнований при формировании муниципального бюджета на 2019 год и плановый период2020 - 2021годы | Контрольная точка | 1 октября 2018 г. |
| 6 |  | Не менее 71 % детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачено дополнительным образованием, в том числе 12 % детей охвачены дополнительными общеобразовательными программами технической и естественно-научной направленности | Завершение этапа | 1 декабря 2018 г. |
| 7 |  | Обеспечить повышение квалификации сотрудников муниципальных опорных центров. | Завершение этапа | 01.11.2018 г. |
| 8 |  | Реализация мероприятий по проведению мониторинга и инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов образовательных организаций, организаций спорта, культуры, имеющих лицензию на реализацию дополнительных образовательных программ для детей | Завершение этапа | 05.04.2018 г. |
| 9 |  | Предоставление информации в региональный навигатор по дополнительным общеобразовательным программам | Контрольная точка | 10.04.2018 г. |
| 10 |  | Принято решение о выделении средств муниципального бюджета на реализацию проекта | Контрольная точка | 28.12. 2018 г. |
| 2 этап |  |  |  |  |
| 1 |  | Проведен конкурс программ сетевого, межведомственного взаимодействия (совместной деятельности образовательных организаций с использованием ресурсов организаций культуры, физкультурно-спортивных, общественных детско-взрослых сообществ и организаций) | Контрольная точка | 1.02.2019 г. |
| 2 |  | Реализованы мероприятия по поддержке талантливой молодежи и одаренных детей по направлениям: в социально-значимой и общественной деятельности; в научно-техническом творчестве, учебно-исследовательской деятельности; в художественном творчестве; в любительском спорте | Контрольная точка | 30 декабря 2019 г. |
| 3 |  | Реализованы муниципальные конкурсные мероприятия в сфере дополнительного образования, воспитания и развития одаренности детей и молодежи | Контрольная точка | 30 декабря 2019 г. |
| 4 |  | Реализованы муниципальные мероприятия по развитию кадрового потенциала системы дополнительного образования | Контрольная точка | 30 декабря 2019 г. |
| 5 |  | Район включен в работу информационного портала системы дополнительного образования | Контрольная точка | 30 декабря 2019 г. |
| 6 |  | Не менее 73% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительным образованием, в том числе 15 % детей охвачены дополнительными общеобразовательными программами технической и естественно-научной направленности | Завершение этапа | 1 декабря 2019 г. |
| 7 |  | Принято решение о выделении средств муниципального бюджета на реализацию проекта | Контрольная точка | 30 декабря 2019 г. |
|  |  | 3 этап |  |  |
| 1 |  | Проведен конкурс программ сетевого, межведомственного взаимодействия (совместной деятельности образовательных организаций с использованием ресурсов организаций культуры, физкультурно-спортивных, общественных детско-взрослых сообществ и организаций) | Контрольная точка | 1 февраля 2020 г. |
| 2 |  | Реализованы мероприятия по поддержке талантливой молодежи и одаренных детей по направлениям: в социально-значимой и общественной деятельности; в научно-техническом творчестве, учебно-исследовательской деятельности; в художественном творчестве; в любительском спорте | Контрольная точка | 30 декабря 2020 г. |
| 3 |  | Реализованы муниципальные конкурсные мероприятия в сфере дополнительного образования, воспитания и развития одаренности детей и молодежи | Контрольная точка | 30 декабря 2020 г. |
| 4 |  | Проведена пилотная апробация стандарта обеспечения доступности дополнительного образования для детей с различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, одаренными, находящимися в трудной жизненной ситуации) | Контрольная точка | 1 сентября 2020 г. |
| 5 |  | Сформирована муниципальная система карьерного роста педагогов дополнительного образования детей | Контрольная точка | 1 ноября 2020 г. |
| 6 |  | Реализованы муниципальные мероприятия по развитию кадрового потенциала системы дополнительного образования | Контрольная точка | 30 декабря 2020 г. |
| 7 |  | Район включен в работу информационного портала системы дополнительного образования | Контрольная точка | 30 декабря 2020 г. |
| 8 |  | Не менее 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительным образованием, в том числе 18% детей охвачены дополнительными общеобразовательными программами технической и естественно-научной направленности | Контрольная точка | 30 декабря 2020 г. |
| 9 |  | Муниципальный (опорный) центр функционирует | Завершение этапа | 30 декабря 2020г. |

4.Бюджет проекта

| Источники финансирования |  | Годы реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетные источники, тыс. руб. |  | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |
|  | Бюджет Воронежской области |  |  |  |  |
|  | Муниципальный бюджет | 17958,5 | 17115,1 | 17569,2 | 52642,8 |
| Внебюджетные источники, тыс. руб |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого, тыс. руб. |  | 17958,5 | 17115,1 | 17569,2 | 52642,8 |

5.Ключевые риски и возможности

| № п./п. | Наименование риска / возможности | Мероприятия по предупреждению риска / Реализации возможности |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предполагаемый в соответствии с демографическим прогнозом сдвиг возрастной структуры детей в сторону старших школьных возрастов и неготовность содержания образовательных программ и педагогических кадров к переключению на работу с этими возрастными категориями | Расширение предложения дополнительных общеобразовательных программ и повышение их доступности для детей старших школьных возрастов. |
| 2. | Разрыв в качестве результатов задач проекта между городскими и сельскими территориями, в том числе неравных условий для реализации современных программ дополнительного образования, недостаточных кадровых, финансовых и иных ресурсных условий | Развитие системы наставничества молодых педагогов со стороны опытных работников. Стимулирование механизмов государственно-частного и социального партнерства и привлечения частных инвестиций в развитие сектора дополнительного образования детей |
| 3. | Повышение уровня удовлетворенности населения дополнительным образованием детей. | Развитие открытых информационных электронных ресурсов о системе дополнительного образования. |
| 4. | Отсутствие достаточных стимулов для прихода молодых кадров на работу в сферу дополнительного образования детей | Адресные меры материальной и нематериальной поддержки, в том числе, повышение заработной платы педагогов дополнительного образования детей, участие в профессиональных конкурсах. |

6.Описание проекта

| Связь с государственными программами Российской Федерации и государственными программами Воронежской области | Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2018 - 2025 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. №1642, Подпрограмма 2 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" (программа переведена на проектное управление) Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 497; задача 3 "Реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой среды в образовательных организациях, развитие эффективной системы дополнительного образования детей"; Мероприятие 3.5 «Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся» Государственная программа Воронежской области "Развитие образования", подпрограмма 3: "Развитие дополнительного образования, воспитания», мероприятие 1 «Развитие инфраструктурыи обновление содержания дополнительного образования». |
| --- | --- |
| Взаимосвязь с другими проектами и программами | Муниципальная программа « Развитие образования» на 2014-2020 г.г. (в новой редакции), утвержденная постановлением главы администрации Каменского муниципального района от 29.12.2017г. №596 « О внесении изменений в постановление администрации Каменского муниципального района от 27.12.2013г. № 819 «Об утверждении муниципальной программы Каменского муниципального района «Развитие образования" на 2014-2020 годы |
| Формальные основания для реализации | Проект направлен на достижение цели, определенной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599, в части увеличения охвата детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам. Реализация проекта способствует достижению стратегически значимых задач Основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года (утверждены Правительством Российской Федерации 14 мая 2015 г.) и следующих документов: - Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р; - Протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30ноября 2016 г. № 11; - Концепция развития дополнительного образования, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; - Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. |
| Дополнительная информация | -Отсутствие финансирования по проекту не позволит принять участие в конкурсе на получение дополнительных средств из федерального и областного бюджета на создание и оснащение муниципального ( опорного) центра и принимать участие в реализации мероприятий проектов "Индустриальная школа" и "Естественно-научный детский университет", региональных и Всероссийских мероприятиях. |

Старший специалист

отдела образования,

молодежной политики, спорта и туризма

администрации  Каменского муниципального района

Надточиева Ольга Петровна

тел.8(47357)-5-11-42, 8920-462-54-91;

e-mail: olgapetrovna2011@yandex.ru