# Администрация Каменского муниципального района

Воронежской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 марта 2026 г.  № 57

| О внесении изменений в постановление администрации Каменского муниципального района от 28.10.2020 г. № 270 «Об утверждении муниципальной программы Каменского муниципального района Воронежской области «Развитие сельского хозяйства и управление муниципальным имуществом» |  |
| --- | --- |

В соответствии с решением Совета народных депутатов Каменского муниципального района от 25.12.2025 г. № 192 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Каменского муниципального района от 25.12.2024г. № 148 «О районном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»,  решением Совета народных депутатов Каменского муниципального района от 25.12.2025 г. № 191  «О районном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов»,  постановлением администрации Каменского муниципального района от 08.07.2020 г. № 169 «О порядке принятия решений о разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменского муниципального района Воронежской области» (в ред. постановления от 17.09.2020 года № 228) администрация Каменского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Каменского муниципального района Воронежской области «Развитие сельского хозяйства и управление муниципальным имуществом» утвержденную постановлением администрации Каменского  муниципального района от 28.10.2020 г. № 270 (в редакции постановлений администрации Каменского муниципального района Воронежской области от 15.02.2021 г. № 49, от 04.06.2021 г. № 170, от 21.09.2021 г. №301, от 16.02.2022  г. №50, от 29.06.2022 г. № 222, от 11.07.2022 г. № 235, от 08.11.2022 г. № 358, от 10.04.2023 г. № 146, 02.08.2023 г. № 345, от 26.02.2024 г. № 51, от 04.09.2024 г. № 449, от 21.02.2025 г. № 70, от 14.11.2025 г. № 328) изменения, изложив ее в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по финансам и налогам администрации Каменского муниципального района (Мошуров Ю. П.) обеспечить финансирование муниципальной программы.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2025 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации – руководителя отдела по финансам и налогам администрации Каменского муниципального района Ю.П. Мошурова.

| Глава администрации Каменского муниципального района | А. С. Кателкин |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению администрации Каменского муниципального района

Воронежской области

от 04 марта 2026 г.  № 57

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Каменского муниципального района Воронежской области

«Развитие сельского хозяйства и управление муниципальным имуществом»

(новая редакция)

ПАСПОРТ

муниципальной программы Каменского муниципального района

Воронежской области «Развитие сельского хозяйства и управление муниципальным имуществом»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Каменского муниципального района Воронежской области. |
| --- | --- |
| Исполнители муниципальной программы | Отдел аграрной политики и муниципального имущества администрации Каменского муниципального района Воронежской области, Муниципальное казенное учреждение «Информационно-консультационный центр», Отдел по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ |
| Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия | Подпрограмма 1 «Развитие агропромышленного комплекса»; Подпрограмма 2 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Каменского района Воронежской области»; Подпрограмма 3 «Комплексное развитие сельских территорий Каменского муниципального района Воронежской области»; Подпрограмма 4 «Информационное обеспечение агропромышленного комплекса, предприятий различных форм собственности, малых форм хозяйствования и населения Каменского муниципального района, обеспечение реализации муниципальной программы»; Подпрограмма 5 «Управление муниципальным имуществом»; Подпрограмма 6 «Охрана окружающей среды» |
| Цель муниципальной программы | - создание условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса Каменского муниципального района Воронежской области, обеспечение воспроизводства и повышения эффективности использования земельных и других ресурсов; - повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства; - создание условий для комплексного развития сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения; - создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом, и обеспечение контроля за его использованием; - снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение и восстановление природной среды, обеспечение экологической безопасности. |
| Задачи муниципальной программы | стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, производства пищевых продуктов за счет повышения плодородия почв, развития мелиорации сельскохозяйственных земель, осуществления противоэпизоотических мероприятий в отношении карантинных и особо опасных болезней животных; стимулирование инновационной и инвестиционной деятельности, импортозамещения на предприятиях агропромышленного комплекса, развитие системы инфраструктурного обеспечения агропродовольственного рынка; повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития; повышение уровня и качества жизни сельского населения; создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения; формирование эффективной структуры муниципального имущества, обеспечение контроля за его использованием, а также оптимизация размещения рекламных конструкций на территории Каменского муниципального района; создание условий жителям района на благоприятную окружающую среду, сохранение природы и окружающей среды, бережного отношения к природным богатствам. |
| Показатели (индикаторы) муниципальной программы | - индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) процентов к предыдущему году; - рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), процентов; - среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2021 - 2028 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) | Всего по муниципальной программе – 164186,148 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: областной бюджет – 83613,379 тыс. рублей; местный бюджет – 80572,769 тыс. рублей; в том числе по годам реализации государственной программы: 2021 год: всего – 3614,100 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: областной бюджет – 325,00 тыс. рублей; местный бюджет – 3289,100тыс. рублей; 2022 год: всего – 31271,355 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: областной бюджет – 27206,995 тыс. рублей; местный бюджет – 4064,36 тыс. рублей; 2023 год: всего – 24847,342 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: областной бюджет – 17113,244 тыс. рублей; местный бюджет – 7734,098тыс. рублей; 2024 год: всего – 27682,277 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: областной бюджет – 14851,9 тыс. рублей; местный бюджет – 12830,377 тыс. рублей; 2025 год: всего – 33156,974 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: областной бюджет – 14676,34 тыс. рублей; местный бюджет – 18480,634 тыс. рублей; 2026 год: всего – 15571,10 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: областной бюджет – 3001,90 тыс. рублей; местный бюджет – 12569,20 тыс. рублей; 2027 год: всего – 14502,70 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: областной бюджет – 3111,20 тыс. рублей; местный бюджет – 11391,50 тыс. рублей; 2028 год: всего – 13540,30 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: областной бюджет – 3326,80 тыс. рублей; местный бюджет – 10213,50 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований из федерального и областного бюджета на реализацию муниципальной программы определяется постановлениями правительства Воронежской области. |

ПАСПОРТ

подпрограммы 1 «Развитие агропромышленного комплекса»

муниципальной программы Каменского муниципального района Воронежской области

«Развитие сельского хозяйства и управление муниципальным имуществом»

| Исполнители муниципальной программы | Отдел аграрной политики и муниципального имущества администрации Каменского муниципального района Воронежской области |
| --- | --- |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы | - содействие реализации регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"; - содействие реализации регионального проекта "Экспорт продукции АПК" (2021 – 2024гг.); - стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования; - поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства; - техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие |
| Цель подпрограммы | - обеспечение населения экономически доступной и безопасной сельскохозяйственной и пищевой продукцией; - обеспечение продовольственной независимости в сфере сельского хозяйства; -повышение конкурентоспособности производимой в районе продукции, в том числе органической, на внутреннем и внешнем рынках |
| Задачи подпрограммы | - обеспечение темпов роста производства сельскохозяйственной и пищевой продукции; - развитие производства экологически чистой (органической) продукции; - осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении карантинных и особо опасных болезней животных; - создание условий для увеличения количества субъектов малого предпринимательства; - повышение эффективности производства пищевых продуктов, производимых предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности; - стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности на предприятиях АПК; - повышение доходов сельского населения |
| Показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы | - валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий, тонн; - валовой сбор сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий, тонн; - производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тонн; - производство масла подсолнечного и его фракций, тонн |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021 – 2028 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) | Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы из средств областного бюджета, из средств бюджета Российской Федерации. |

ПАСПОРТ подпрограммы 2 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Каменского района Воронежской области» муниципальной программы Каменского муниципального района Воронежской области «Развитие сельского хозяйства и управление муниципальным имуществом»

| Исполнители муниципальной программы | Отдел аграрной политики и муниципального имущества администрации Каменского муниципального района Воронежской области |
| --- | --- |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы | - обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий |
| Цель подпрограммы | Создание условий для сохранения устойчивого эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Каменского района Воронежской области |
| Задачи подпрограммы | - предупреждение и ликвидация заразных, в том числе особо опасных, заболеваний животных и птиц, защита населения от болезней, общих для человека и животных, в том числе от бешенства; - предупреждение распространения очагов особо опасных болезней животных |
| Показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы | - Уровень освоения предусмотренных объемов субвенций на реализацию государственных полномочий органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в области обращения с животными без владельцев, процентов |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021 – 2028 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) | Бюджетные ассигнования в 2021-2028 годах на реализацию подпрограммы из средств областного бюджета, из средств бюджета Российской Федерации. |

ПАСПОРТ подпрограммы 3  «Комплексное развитие сельских территорий

Каменского муниципального района Воронежской области»муниципальной программы Каменского муниципального района Воронежской области«Развитие сельского хозяйства и управление муниципальным имуществом»

| Исполнители муниципальной программы | Отдел аграрной политики и муниципального имущества администрации Каменского муниципального района Воронежской области, Отдел по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ |
| --- | --- |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы | - создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения; - развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях; - создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях и территориях городского поселения |
| Цель подпрограммы | Обеспечение роста уровня жизни сельского населения, создание комфортной среды его жизнедеятельности, повышение престижа проживания и работы в сельской местности |
| Задачи подпрограммы | - удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье; - обеспечение квалифицированными специалистами; - повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектами социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами общего пользования; - концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство объектами социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами общего пользования населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса |
| Показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы | - уровень освоения предусмотренных объемов финансирования; - доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах, процентов |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021 - 2028 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) | Объем бюджетных ассигнований из федерального бюджета и областного бюджета на реализацию долгосрочной муниципальной программы определяется постановлениями правительства Воронежской области |

ПАСПОРТ подпрограммы 4 «Информационное обеспечение агропромышленного комплекса и населения Каменского муниципального района, обеспечение реализации муниципальной программы»муниципальной программы Каменского муниципального района Воронежской области «Развитие сельского хозяйства и управление муниципальным имуществом»

| Исполнители муниципальной подпрограммы | - Администрация Каменского муниципального района Воронежской области; - муниципальное казенное учреждение «Информационно-консультационный центр»; - отдел аграрной политики и муниципального имущества администрации Каменского муниципального района Воронежской области |
| --- | --- |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы | - Обеспечение деятельности МКУ «ИКЦ»; -Создание условий для реализации муниципальной программы |
| Цель подпрограммы | Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы и выполнения функций управления на основе эффективной социально-экономической политики в сфере развития агропромышленного комплекса и сельских территорий |
| Задачи подпрограммы | - Обеспечение условий для реализации муниципальной программы - создание общих условий функционирования агропромышленного комплекса; - расширение единого информационного пространства агропромышленного комплекса Каменского муниципального района Воронежской области; |
| Показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы | - количество консультаций, предприятиям агропромышленного комплекса, включая граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в сфере сельскохозяйственного производства, земельных отношений, экономики и государственной поддержки; - количество услуг предприятиям и гражданам в сфере архитектурной деятельности в сельской местности; - целевое расходование выделенных средств; - Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы, %. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021 - 2028 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) | Всего по подпрограмме – 25788,591 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: областной бюджет – 626,04 тыс. рублей; местный бюджет – 25162,551 тыс. рублей; в том числе по годам реализации подпрограммы: 2021 год: всего – 2379,60 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: областной бюджет – 300,00 тыс. рублей; местный бюджет – 2079,60 тыс. рублей; 2022 год: всего – 2746,451 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: областной бюджет – 300,00 тыс. рублей; местный бюджет – 2446,451 тыс. рублей; 2023 год: всего – 2689,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: местный бюджет – 2689,00 тыс. рублей; 2024 год: всего – 2587,50 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: местный бюджет – 2587,50 тыс. рублей; 2025 год: всего – 3701,04 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: областной бюджет – 26,04 тыс. рублей; местный бюджет – 3675,00 тыс. рублей; 2026 год: всего – 3735,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: местный бюджет – 3735,00 тыс. рублей; 2027 год: всего – 3900,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: местный бюджет – 3900,00 тыс. рублей; 2028 год: всего – 4050,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: местный бюджет – 4050,00 тыс. рублей. |

ПАСПОРТ Подпрограммы 5 «Управление муниципальным имуществом»

муниципальной программы Каменского муниципального района Воронежской области «Развитие сельского хозяйства и управление муниципальным имуществом»

| Исполнители подпрограммы | Отдел аграрной политики и муниципального имущества администрации Каменского муниципального района |
| --- | --- |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы | - Совершенствование управления муниципальной собственностью - Обеспечение контроля за использованием муниципального имущества |
| Цель подпрограммы | - Создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом, и обеспечение контроля за его использованием |
| Задачи подпрограммы | - Формирование эффективной структуры муниципального имущества, обеспечение контроля за его использованием, а также оптимизация размещения рекламных конструкций на территории Каменского муниципального района |
| Показатели (индикаторы) подпрограммы | - доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности Каменского муниципального района в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество; - доля объектов муниципального имущества, предоставленного в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства; - поступление неналоговых доходов в бюджет Каменского муниципального района от использования и приватизации имущества (в том числе от распоряжения земельными участками) и размещения наружной рекламы; - количество объектов недвижимого имущества муниципального уровня собственности, в отношении которых проведена контрольная проверка на предмет целевого использования. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021 – 2028 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) | Всего по подпрограмме – 108632,063тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: областной бюджет – 71592,900 тыс. рублей; местный бюджет – 37039,163 тыс. рублей; в том числе по годам реализации подпрограммы: 2021 год: всего – 1209,50 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: местный бюджет – 1209,50 тыс. рублей; 2022 год: всего – 18427,110 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: областной бюджет – 16822,856 тыс. рублей; местный бюджет – 1604,254 тыс. рублей; 2023 год: всего – 19393,142 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: областной бюджет – 16948,044 тыс. рублей; местный бюджет – 2445,098 тыс. рублей; 2024 год: всего – 22219,977 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: областной бюджет – 14642,10 тыс. рублей; местный бюджет – 7577,877 тыс. рублей; 2025 год: всего – 22778,134 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: областной бюджет – 14334,90 тыс. рублей; местный бюджет – 8443,234 тыс. рублей; 2026 год: всего – 8267,70 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: областной бюджет – 2833,50 тыс. рублей; местный бюджет – 5434,20 тыс. рублей; 2027 год: всего – 8508,30 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: областной бюджет – 2946,80 тыс. рублей; местный бюджет – 5561,50 тыс. рублей; 2028 год: всего – 7828,20 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: областной бюджет – 3064,70 тыс. рублей; местный бюджет – 4763,50 тыс. рублей. |

ПАСПОРТ Подпрограммы 6  «Охрана окружающей среды» муниципальной программы Каменского муниципального района Воронежской области «Развитие сельского хозяйства, управление муниципальным имуществом»

| Исполнители муниципальной подпрограммы | - Администрация Каменского муниципального района Воронежской области; - отдел аграрной политики и муниципального имущества администрации Каменского муниципального района Воронежской области |
| --- | --- |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы | - Охрана окружающей среды |
| Цель подпрограммы | Снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение и восстановление природной среды, обеспечение экологической безопасности |
| Задачи подпрограммы | Создание условий жителям района на благоприятную окружающую среду, сохранение природы и окружающей среды, бережного отношения к природным богатствам |
| Показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы | - целевое расходование выделенных средств; - уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы, %. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2023 - 2028 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) | Всего по подпрограмме – 18582,40 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: областной бюджет – 225,00 тыс. рублей; местный бюджет – 18357,40 тыс. рублей; в том числе по годам реализации подпрограммы: 2023 год: всего – 2600 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: местный бюджет – 2600 тыс. рублей; 2024 год: всего – 2665 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: местный бюджет – 2665 тыс. рублей; 2025 год: всего – 6477,40 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: областной бюджет – 115,00 тыс. рублей; местный бюджет – 6362,40 тыс. рублей; 2026 год: всего – 3400,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: местный бюджет – 3400,00 тыс. рублей; 2027 год: всего – 1930,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: местный бюджет – 1930,00 тыс. рублей; 2028 год: всего – 1510,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: областной бюджет – 110,00 тыс. рублей; местный бюджет – 1400,00 тыс. рублей. |

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных  ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов  реализации муниципальной программы.

1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 
муниципальной программы

Муниципальная программа Каменского муниципального района Воронежской области «Развитие сельского хозяйства и управление муниципальным имуществом» (далее - муниципальная программа) базируется на основании:

- Государственной программы Воронежской области "Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка" утвержденной постановлением правительства Воронежской области от 13.12.2013 N 1088;

- Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия";

- государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 N 696 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации";

- Федерального закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства";

- Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.09.2022 N 2567 -р;

- Закона Воронежской области от 07.06.2007 N 66-ОЗ "О развитии сельского хозяйства на территории Воронежской области";

- Закона Воронежской области от 09.10.2007 N 98-ОЗ "О науке и научно-технической политике в Воронежской области";

- Закона Воронежской области от 06.10.2011 N 133-ОЗ "Об инновационной политике Воронежской области";

- Стратегии социально-экономического развития Воронежской области на период до 2035 года, утвержденной Законом Воронежской области от 20.12.2018 N 168-ОЗ "О Стратегии социально-экономического развития Воронежской области на период до 2035 года";

- Стратегии социально-экономического развития Каменского муниципального района Воронежской области на период до 2035 год, утвержденной решением совета народных депутатов  Каменского  муниципального района Воронежской области 26.12.2018 г. №130.

Муниципальная программа предусматривает комплексное развитие всех отраслей и подотраслей, сфер деятельности агропромышленного комплекса. Одновременно выделяются приоритеты двух уровней.

К приоритетам первого уровня относятся:

- в сфере производства - скотоводство (производство мяса и молока) как системообразующая подотрасль, использующая конкурентные преимущества региона, в первую очередь наличие значительных площадей сельскохозяйственных угодий;

- в экономической сфере - повышение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей;

- в социальной сфере - устойчивое развитие сельских территорий в качестве непременного условия сохранения трудовых ресурсов и территориальной целостности;

- обеспечение контроля за сохранностью и эффективностью использования муниципального имущества.

К приоритетам второго уровня относятся следующие направления:

- развитие импортозамещающих подотраслей сельского хозяйства;

- экологическая безопасность сельскохозяйственной продукции и продовольствия, развитие органического сельского хозяйства и производства органической сельскохозяйственной продукции в Воронежской области;

- выполнение мероприятий по профилактике и ликвидации карантинных и особо опасных болезней, в том числе болезней, общих для человека и животных;

- формирование эффективной структуры муниципального имущества Каменского муниципального района в результате приватизации имущества, разграничения собственности в соответствии с установленными полномочиями между Российской Федерацией, Воронежской областью и муниципальными образованиями Каменского муниципального района Воронежской области, обновления объектов собственности Каменского муниципального района;

-  выполнение природоохранных мероприятий.

2. Цели и задачи реализации муниципальной программы

Целями муниципальной программы являются:

- создание условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса Каменского муниципального района Воронежской области, обеспечение воспроизводства и повышения эффективности использования земельных и других ресурсов;

- повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства;

- создание условий для комплексного развития сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения;

- создание  условий  для  эффективного  управления  муниципальным имуществом, и обеспечение  контроля за его  использованием.

Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих задач:

- стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, производства пищевых продуктов за счет повышения плодородия почв, развития мелиорации сельскохозяйственных земель, осуществления противоэпизоотических мероприятий в отношении карантинных и особо опасных болезней животных;

- стимулирование инновационной и инвестиционной деятельности крупных высокотехнологичных производств, импортозамещения на предприятиях агропромышленного комплекса, развитие системы инфраструктурного обеспечения агропродовольственного рынка;

- повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития;

- повышение уровня и качества жизни сельского населения;

- создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;

- повышение эффективности использования муниципального имущества Каменского муниципального района;

- реализация природоохранных мероприятий.

Реализацию муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и управление муниципальным имуществом»  планируется осуществить в один этап с 2021 по 2028 год.

Приложения к муниципальной программе

Приложение N 1 "Перечень основных мероприятий и мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и управление муниципальным имуществом».

Приложение N 2 "Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и управление муниципальным имуществом и их значениях».

Приложение N 3 Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и управление муниципальным имуществом».

Приложение N 4 "Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию программы Каменского муниципального района Воронежской области «Развитие сельского хозяйства и управление муниципальным имуществом».

Приложение № 5 Форма отчета о ходе реализации муниципальной программы (финансирование программ) Каменского муниципального района Воронежской области

Приложение № 6 Методики расчета показателей муниципальной программы Каменского муниципального района Воронежской области «Развитие сельского хозяйства и управление муниципальным имуществом»

| Заместитель главы администрации Каменского муниципального района – руководитель отдела по финансам и налогам | Ю.П. Мошуров |
| --- | --- |

|  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к муниципальной программе Каменского муниципального района «Развитие сельского хозяйства и управление муниципальным имуществом» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень основных мероприятий и мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы |  | Наименование мероприятия/содержание основного мероприятия <1> | Срок реализации | Исполнитель | Ожидаемый результат реализации основного мероприятия/мероприятия |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Развитие сельского хозяйства и управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие агропромышленного комплекса» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | содействие реализации регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" |  | Реализация мероприятия государственной программы Воронежской области "Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка", (далее государственная программа) по предоставлению грантов "Агростартап" в форме субсидий на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств | 2021-2024 | Отдел аграрной политики и муниципального имущества администрации Каменского муниципального района Воронежской области | Создание условий для повышения занятости и доходов сельского населения, стимулирование прироста количества крестьянских (фермерских) хозяйств, оптимизация реализуемых механизмов государственной поддержки фермеров |
|  |  |  | Реализация мероприятия государственной программы по предоставлению субсидий на создание и развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов | 2021-2024 | Отдел аграрной политики и муниципального имущества администрации Каменского муниципального района Воронежской области | Создание условий для повышения занятости и доходов сельского населения, вовлеченного в сельскохозяйственную кооперацию, вовлечение продукции, произведенной личными подсобными хозяйствами граждан, в официальный товарооборот, повышение конкурентоспособности продукции, производимой малыми формами хозяйствования |
| Основное мероприятие 1.2 | содействие реализации регионального проекта "Экспорт продукции АПК" |  | стимулирование увеличения производства масличных культур посредством участия сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку масличных культур и (или) их реализацию в мероприятиях регионального проекта "Экспорт продукции АПК" | 2021-2024 | Отдел аграрной политики и муниципального имущества администрации Каменского муниципального района Воронежской области | Развитие экспортно-ориентированного сельскохозяйственного производства, пищевой и перерабатывающей промышленности; расширение масштабов и номенклатуры производства продукции агропромышленного комплекса на экспорт |
| Основное мероприятие 1.3 | стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования |  | повышение доступности мер государственной поддержки в рамках подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" государственной программы Воронежской области "Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка" | 2021-2028 | Отдел аграрной политики и муниципального имущества администрации Каменского муниципального района Воронежской области | Стимулирование увеличения объемов производства и повышение эффективности производства сельскохозяйственной продукции; создание условий для дальнейшего развития; снижение импортозависимости; создание и развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе, создание дополнительных постоянных рабочих мест на сельских территориях; развитие системы сельскохозяйственной потребительской кооперации |
| Основное мероприятие 1.4 | поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства |  | повышение доступности мер государственной поддержки для сельхозтоваропроизводителей по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства в рамках подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" | 2021-2028 | Отдел аграрной политики и муниципального имущества администрации Каменского муниципального района Воронежской области | Осуществление своевременной сортосмены и сортообновления в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах; сокращение негативных последствий при производстве сельскохозяйственной продукции и (или) товарной аквакультуры, связанных с наступлением неблагоприятных событий агроклиматического и эпизоотического характера; повышение эффективности производства молока; формирование племенной базы крупного рогатого скота мясного направления; создание условий для развития мясного кластера в регионе; улучшение генетического потенциала сельскохозяйственных животных; поддержание доходов сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, специализирующихся на овцеводстве и козоводстве; рост объемов производства продукции рыбоводства |
|  |  |  | Содействие переводу личных подсобных хозяйств на развитие альтернативных свиноводству видов животноводства с помощью субсидий на возмещение части затрат за приобретенное поголовье сельскохозяйственных животных | 2021-2028 | Отдел аграрной политики и муниципального имущества администрации Каменского муниципального района Воронежской области | Снижение риска возникновения очагов африканской чумы свиней (АЧС) за счет перевода личных подсобных хозяйств на развитие альтернативных свиноводству видов животноводства; содействие увеличению доходов личных подсобных хозяйств |
| Основное мероприятие 1.5 | Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие |  | повышение доступности мер государственной поддержки в рамках подпрограммы "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" Государственной программы | 2021-2024 | Отдел аграрной политики и муниципального имущества администрации Каменского муниципального района Воронежской области | Содействие технической и технологической модернизации сельскохозяйственных товаропроизводителей, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, а также косвенная поддержка отечественного сельхозмашиностроения; стимулирование инвестиционной деятельности предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности |
| ПОДПРОГРАММА 2 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Каменского района Воронежской области» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий |  | мероприятия в области обращения с животными без владельцев | 2021-2028 | Отдел аграрной политики и муниципального имущества администрации Каменского муниципального района Воронежской области | Поддержание стабильного эпизоотического благополучия области по заболеванию бешенством животных |
| ПОДПРОГРАММА 3 «Комплексное развитие сельских территорий Каменского муниципального района Воронежской области» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения |  | Предоставление субсидий на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | 2021-2028 | Отдел аграрной политики и муниципального имущества администрации Каменского муниципального района Воронежской области | Удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье, привлечение и закрепление в сельской местности молодых специалистов путем предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях |
|  |  |  | Предоставление субсидий на оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств по строительству жилых помещений (жилых домов), предоставляемых гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения | 2021-2028 | Отдел аграрной политики и муниципального имущества администрации Каменского муниципального района Воронежской области | Привлечение и закрепление в сельской местности молодых специалистов путем предоставления жилья по договору найма с последующим выкупом |
| Основное мероприятие 3.2 | Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях |  | Содействие реализации основного мероприятия "Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях" Государственной программы | 2021-2028 | Отдел аграрной политики и муниципального имущества администрации Каменского муниципального района Воронежской области | Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) в обеспечении квалифицированными специалистами путем государственной поддержки на возмещение затрат по заключенным с работниками ученическим договорам на прохождение обучения в образовательных учреждениях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации; оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) в обеспечении квалифицированными специалистами путемгосударственной поддержки на возмещение затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, привлеченных для прохождения производственной практики |
| Основное мероприятие 3.3 | Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях и территориях городского поселения |  | Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях | 2021 | Отдел аграрной политики и муниципального имущества администрации Каменского муниципального района Воронежской области | Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектами социальной и инженерной инфраструктуры |
|  |  |  | Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях и территориях городского поселения | 2021-2028 | Отдел аграрной политики и муниципального имущества администрации Каменского муниципального района Воронежской области | Расширение сети автомобильных дорог с твердым покрытием общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, и их благоустройство |
|  |  |  |  | 2022 | Отдел по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ | Ремонт и капитальный ремонт сетей автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, и их благоустройство в п.г.т. Каменка ул.Привокзальная - участок №1, ул.Привокзальная - участок №3, ул.Мира -участок №1, ул.Мира - участок №2 (Проезд на ул.Солнечная), ул.Пролетарская - участок №1, ул.Пролетарская - участок №2 |
|  |  |  | Обустройство объектами инженерной инфраструктуры площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | 2021-2028 | Отдел аграрной политики и муниципального имущества администрации Каменского муниципального района Воронежской области | Улучшение облика сельских территорий; повышение качества жизни сельского населения |
|  |  |  | Реализация проектов комплексного развития сельских территорий | 2021-2028 | Отдел аграрной политики и муниципального имущества администрации Каменского муниципального района Воронежской области | Социальное развитие села; улучшение качества жизни жителей; повышение эффективности сельского хозяйства и вклада сельских территорий в социально-экономическое развитие района |
|  |  |  | Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий | 2021-2028 | Отдел аграрной политики и муниципального имущества администрации Каменского муниципального района Воронежской области; Отдел по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ | Реализация проектов по благоустройству сельских территорий с участием жителей сельских территорий; улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни в сельских поселениях; создание безопасных и комфортных условий для проживания населения; повышение культурного уровня населения в вопросах благоустройства, решение проблем организации досуга населения |
| ПОДПРОГРАММА 4 «Информационное обеспечение агропромышленного комплекса, предприятий различных форм собственности, малых форм хозяйствования и населения Каменского муниципального района, обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 | Обеспечение деятельности МКУ «ИКЦ» |  | Финансовое обеспечение деятельности МКУ "ИКЦ" | 2021-2028 | Администрация Каменского муниципального района | Обеспечение деятельности и выполнения функций МКУ "ИКЦ"в сфере развития агропромышленного комплекса и сельских территорий, а также реализации мероприятий муниципальной программы |
|  |  |  | Оказание информационно-консультационных услуг в сфере сельскохозяйственного производства, земельных отношений, экономики и государственной поддержки | 2021-2028 | Администрация Каменского муниципального района Воронежской области; муниципальное казенное учреждение «Информационно-консультационный центр» | Предоставление услуг (выполнение работ) по информационно-консультационному обеспечению в рамках реализации государственной программы, повышение их доступности и качества. Создание условий для равного доступа к информации о реализации государственной программы и муниципальной программы |
|  |  |  | Оказание услуг предприятиям и гражданам в сфере архитектурной деятельности в сельской местности | 2021-2028 | Муниципальное казенное учреждение «Информационно-консультационный центр» | создание условий и предпосылок для развития сельских территорий путем оформления документации на архитектурно- строительные работы |
| Основное мероприятие 4.2 | Создание условий для реализации муниципальной программы |  | Обеспечение эффективной социально-экономической политики в сфере агропромышленного комплекса | 2021-2028 | Отдел аграрной политики и муниципального имущества администрации Каменского муниципального района Воронежской области | Стимулирование деятельности в сфере агропромышленного комплекса |
| ПОДПРОГРАММА 5 «Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1 | Совершенствование управления муниципальной собственностью |  | Создание условий для формирования эффективной структуры муниципального имущества, а также оптимизация размещения рекламных конструкций на территории Каменского муниципального района | 2021-2028 | Отдел аграрной политики и муниципального имущества администрации Каменского муниципального района Воронежской области | Повышение эффективности управления муниципальным имуществом с определением долго- и краткосрочных целей и задач управления |
| Основное мероприятие 5.2 | Обеспечение контроля за использованием муниципального имущества |  | Обеспечение контроля за целевым использованием муниципального имущества | 2021-2028 | Отдел аграрной политики и муниципального имущества администрации Каменского муниципального района Воронежской области | Обеспечение неналоговых поступлений в бюджет района от использования муниципального имущества |
| ПОДПРОГРАММА 6 «Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.1 | Охрана окружающей среды |  | Реализация природоохранных мероприятий | 2023-2028 | Отдел аграрной политики и муниципального имущества администрации Каменского муниципального района Воронежской области | Создание условий жителям района на благоприятную окружающую среду, сохранение природы и окружающей среды, бережного отношения к природным богатствам |
| Основное мероприятие 6.2 | Формирование экологической культуры раздельного накопления твердых коммунальных отходов |  | Реализация мероприятий по пропаганде раздельного накопления твердых коммунальных отходов путем проведения информационно-разъяснительной работы | 2025 | Отдел аграрной политики и муниципального имущества администрации Каменского муниципального района Воронежской области | Максимальный охват населения, вовлеченного в раздельный сбор твердых коммунальных отходов. |
| <1> Условия и порядки предоставления субсидий (реализации программных мероприятий) определяются правовыми актами Правительства Российской Федерации, правительства Воронежской области в соответствии с действующим законодательством. |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к муниципальной программе Каменского муниципального района «Развитие сельского хозяйства и управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и управление муниципальным имуществом» Каменского муниципального района Воронежской области и их значениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) |  | Ед. измерения |  |  |  |  | Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  | 2028 |  |  |
| 1 | 2 |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Развитие сельского хозяйства и управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) |  | процентов к предыдущему году |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100,5 |  |  |  |  |  |  | 100,8 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100,9 |  |  |  |  |  |  | 101 |  |  | 100,5 |  | 100,5 |  |  |
| 1 | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) |  | процентов к предыдущему году |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100,5 |  |  |  |  |  |  | 100,8 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 101 |  |  |  |  |  |  | 101,2 |  |  | 100,5 |  | 100,5 |  |  |
| 1 | рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) |  | процентов |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 12,5 |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  | 13,5 |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  | 14 |  | 14 |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие агропромышленного комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий |  | тонн |  |  |  |  | 64425 |  |  |  |  |  |  |  | 98089 |  |  |  |  |  |  | 85372 |  |  |  |  |  |  | 56400 |  |  |  |  |  |  | 84400 |  |  |  |  |  |  | 69830 |  |  | 70000 |  | 78000 |  |  |
| 1.2 | Валовой сбор сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий |  | тонн |  |  |  |  | 69511 |  |  |  |  |  |  |  | 97023 |  |  |  |  |  |  | 67098 |  |  |  |  |  |  | 99944 |  |  |  |  |  |  | 78385 |  |  |  |  |  |  | 72700 |  |  | 73000 |  | 73500 |  |  |
| 1.3 | Производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |  | тонн |  |  |  |  | 10497 |  |  |  |  |  |  |  | 10861 |  |  |  |  |  |  | 10933 |  |  |  |  |  |  | 2148 |  |  |  |  |  |  | 5473 |  |  |  |  |  |  | 9660 |  |  | 10200 |  | 10250 |  |  |
| 1.4 | Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций |  | тонн |  |  |  |  | 2400 |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  | 4000 |  |  |  |  |  |  | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7150 |  |  | 7200 |  | 7250 |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 содействие реализации регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы |  | единиц |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Количество работников, зарегистрированных (застрахованных) в Пенсионном фонде Российской Федерации принятых грантополучателями в году получения грантов "Агростартап" |  | человек |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 Содействие реализации регионального проекта "Экспорт продукции АПК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Прирост объема производства масличных культур |  | тонн |  |  |  |  | 699 |  |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  | 850 |  |  |  |  |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |  | тонн |  |  |  |  | 60827 |  |  |  |  |  |  |  | 91182 |  |  |  |  |  |  | 81232 |  |  |  |  |  |  | 52196 |  |  |  |  |  |  | 81786 |  |  |  |  |  |  | 64800 |  |  | 65000 |  | 66000 |  |
| 1.3.2 | Валовой сбор масличных культур (за исключением рапса и сои) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |  | тонн |  |  |  |  | 20684 |  |  |  |  |  |  |  | 26310 |  |  |  |  |  |  | 23541 |  |  |  |  |  |  | 25119 |  |  |  |  |  |  | 27556 |  |  |  |  |  |  | 25500 |  |  | 25800 |  | 26200 |  |
| 1.3.3 | Валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |  | тонн |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  | 1,3 |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  | 7,5 |  |  | 7 |  | 7,5 |  |
| 1.3.4 | Площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |  | гектаров |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |
| 1.3.5 | Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих текущему финансовому году, объему производства молока |  | тонн |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 521 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 5 |  |
| 1.3.6 | Прирост товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |  | голов |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 352 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  | 30 |  | 10 |  |
| 1.3.7 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих развитие своих хозяйств с помощью грантовой поддержки, обеспечивающих прирост объема производства сельскохозяйственной продукции в отчетном году по отношению к предыдущему году не менее чем на 8 процентов |  | единиц |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.8 | Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивающих свою материально-техническую базу с помощью грантовой поддержки |  | единиц |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами в Каменском районе Воронежской области |  |  | гектаров |  |  |  |  | 48364 |  |  |  |  |  |  |  | 48837 |  |  |  |  |  |  | 47925 |  |  |  |  |  |  | 48919 |  |  |  |  |  |  | 47185 |  |  |  |  |  |  | 48400 |  |  | 48500 |  | 48500 |
| 1.4.2. | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений |  |  | процентов |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4,1 |  |  |  |  |  |  | 4,1 |  |  |  |  |  |  | 4,2 |  |  |  |  |  |  | 4,3 |  |  |  |  |  |  | 4,3 |  |  | 4,3 |  | 4,3 |
| 1.4.3. | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |  |  | тонн |  |  |  |  | 22430 |  |  |  |  |  |  |  | 22358 |  |  |  |  |  |  | 23326 |  |  |  |  |  |  | 22153 |  |  |  |  |  |  | 23385 |  |  |  |  |  |  | 22200 |  |  | 22250 |  | 22300 |
| 1.4.4. | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |  |  | голов |  |  |  |  | 506 |  |  |  |  |  |  |  | 580 |  |  |  |  |  |  | 510 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 100 |  | 150 |
| 1.4.5. | Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |  |  | голов |  |  |  |  | 4332 |  |  |  |  |  |  |  | 6410 |  |  |  |  |  |  | 6088 |  |  |  |  |  |  | 4507 |  |  |  |  |  |  | 4093 |  |  |  |  |  |  | 4200 |  |  | 4500 |  | 4530 |
| 1.4.6. | Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |  |  | голов |  |  |  |  | 2731 |  |  |  |  |  |  |  | 3083 |  |  |  |  |  |  | 3371 |  |  |  |  |  |  | 2699 |  |  |  |  |  |  | 2447 |  |  |  |  |  |  | 2780 |  |  | 2800 |  | 2820 |
| 1.4.7. | Сохранность приобретенных племенных животных |  |  | процентов |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |
| 1.4.8. | Валовой сбор сахарной свеклы в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |  |  | тонн |  |  |  |  | 69511 |  |  |  |  |  |  |  | 97023 |  |  |  |  |  |  | 67098 |  |  |  |  |  |  | 99944 |  |  |  |  |  |  | 78385 |  |  |  |  |  |  | 72700 |  |  | 73000 |  | 77000 |
| 1.4.9. | Количество личных (подсобных) хозяйств, подписавших соглашение об отказе в разведении свиней в течение 5 лет |  |  | единиц |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5 |
| Основное мероприятие 1.5 Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) |  |  |  | процентов |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 101 |  |  |  |  |  |  | 101,5 |  |  |  |  |  |  | 102 |  |  |  |  |  |  | 102,5 |  |  |  |  |  |  | 102,5 |  | 102 |  | 102 |
| ПОДПРОГРАММА 2 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Каменского района Воронежской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Уровень освоения предусмотренных объемов субвенций на реализацию государственных полномочий органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в области обращения с животными без владельцев |  |  |  | процентов |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |
| Основное мероприятие 2.1 Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Уровень освоения предусмотренных объемов субвенций на реализацию государственных полномочий органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в области обращения с животными без владельцев |  |  |  |  | процентов |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |
| ПОДПРОГРАММА 3 «Комплексное развитие сельских территорий Каменского муниципального района Воронежской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях |  |  |  |  | кв. метров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Объем ввода жилья, предоставляемого гражданам, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения |  |  |  |  | кв. метров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2 Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам |  |  |  |  | человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики |  |  |  |  | человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.3 Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях и территориях городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях |  |  |  |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий |  |  |  |  | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 4 «Информационное обеспечение агропромышленного комплекса, предприятий различных форм собственности, малых форм хозяйствования и населения Каменского муниципального района, обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы |  |  |  |  | процентов |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |
| Основное мероприятие 4.1 Обеспечение деятельности МКУ «ИКЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | количество консультаций, предприятиям агропромышленного комплекса, включая граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в сфере сельскохозяйственного производства, земельных отношений, экономики и государственной поддержки; |  |  |  |  | единиц |  |  |  |  |  |  | 1975 |  |  |  |  |  |  |  | 1976 |  |  |  |  |  |  | 1977 |  |  |  |  |  |  | 1977 |  |  |  |  |  |  | 1980 |  |  |  | 1980 |  | 1980 |  | 1980 |
| 4.1.2 | количество услуг предприятиям и гражданам в сфере архитектурной деятельности в сельской местности |  |  |  |  | единиц |  |  |  |  |  |  | 198 |  |  |  |  |  |  |  | 199 |  |  |  |  |  |  | 149 |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  | 88 |  | 90 |  | 90 |
| Основное мероприятие 4.2 Создание условий для реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию основного мероприятия |  |  |  |  | процентов |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |
| ПОДПРОГРАММА 5 «Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1 Совершенствование управления муниципальной собственностью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности Каменского муниципального района в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество |  |  |  |  | процентов |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  | 97 |  |  | 99 |  | 100 |  | 100 |
| 5.1.2. | Доля объектов муниципального имущества, предоставленного в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  | процентов |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  | 98 |  |  | 99 |  | 100 |  | 100 |
| 5.1.3. | Поступление неналоговых доходов в бюджет Каменского муниципального района от использования и приватизации имущества (в том числе от распоряжения земельными участками) и размещения наружной рекламы. |  |  |  |  | процентов |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |
| Основное мероприятие 5.2 Обеспечение контроля за использованием муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Количество объектов недвижимого имущества муниципального уровня собственности, в отношении которых проведена контрольная проверка на предмет целевого использования |  |  |  |  | единиц |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  | 22 |  | 22 |  | 22 |
| ПОДПРОГРАММА 6 «Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.1 Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы |  |  |  |  | процентов |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 6.1.2 | Целевое расходование выделенных средств |  |  |  |  | процентов |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |
| Основное мероприятие 6.2 Формирование экологической культуры раздельного накопления твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 |  | Уровень освоения, предусмотренных объемов субсидий из областного бюджета бюджету муниципального на обеспечение мероприятий по формированию экологической культуры раздельного накопления твердых коммунальных отходов |  |  |  | процентов |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | - |  | - |  | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 к муниципальной программе Каменского муниципального района «Развитие сельского хозяйства и управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и управление муниципальным имуществом» Каменского муниципального района Воронежской области «Развитие сельского хозяйства и управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |  |  | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) |  |  | Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 (первый год реализации) |  |  |  | 2022 (второй год реализации) |  | 2023 (третий год реализации) |  |  |  | 2024 (четвертый год реализации) |  |  |  | 2025 (пятый год реализации) |  |  |  | 2026 (шестой год реализации) |  | 2027 (седьмой год реализации) |  | 2028 (восьмой год реализации) |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА |  |  | Развитие сельского хозяйства и управление муниципальным имуществом |  |  | всего |  |  | 3 614,1 |  |  |  | 31271,355 |  | 24847,342 |  |  |  | 27682,277 |  |  |  | 33156,974 |  |  |  | 15571,1 |  | 14502,7 |  | 13540,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ответственный исполнитель Администрация Каменского муниципального района |  |  | 3 614,1 |  |  |  | 31271,355 |  | 24847,342 |  |  |  | 27682,277 |  |  |  | 33156,974 |  |  |  | 15571,1 |  | 14502,7 |  | 13540,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | исполнитель 1 Отдел аграрной политики и муниципального имущества администрации Каменского муниципального района Воронежской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | исполнитель 2 Муниципальное казенное учреждение «Информационно-консультационный центр» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнитель 3 Отдел по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 2 |  |  | Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Каменского района Воронежской области |  |  | всего |  |  | 25,00 |  |  |  | 318,993 |  | 165,20 |  |  |  | 209,80 |  |  |  | 200,4 |  |  |  | 168,4 |  | 164,4 |  | 152,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Администрация Каменского муниципального района |  |  | 25,00 |  |  |  | 318,993 |  | 165,20 |  |  |  | 209,80 |  |  |  | 200,4 |  |  |  | 168,4 |  | 164,4 |  | 152,1 |  |
| Основное мероприятие 2.1 |  |  | Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий |  |  | всего |  |  | 25,00 |  |  |  | 318,993 |  | 165,20 |  |  |  | 209,80 |  |  |  | 200,4 |  |  |  | 168,4 |  | 164,4 |  | 152,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Администрация Каменского муниципального района |  |  | 25,00 |  |  |  | 318,993 |  | 165,20 |  |  |  | 209,80 |  |  |  | 200,4 |  |  |  | 168,4 |  | 164,4 |  | 152,1 |  |
| ПОДПРОГРАММА 3 |  |  | Комплексное развитие сельских территорий Каменского муниципального района Воронежской области» |  |  | всего |  |  |  |  |  |  | 9778,801 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Администрация Каменского муниципального района |  |  |  |  |  |  | 9778,801 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 |  |  | Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Администрация Каменского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.3 |  |  | Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях и территориях городского поселения |  |  | всего |  |  |  |  |  |  | 9778,801 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Администрация Каменского муниципального района |  |  |  |  |  |  | 9778,801 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе дорожная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9778,801 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9765,146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,655 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты |  |  | В том числе ул. Привокзальная, участок №1 п.г.т. Каменка Каменского муници-пального района Воронежской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3420,972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе ул. Привокзальная, участок №3 п.г.т. Каменка Каменского муниципального района Воронежской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 463,940 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе ул. Мира, участок №1 п.г.т. Каменка Каменского муниципального района Воронежской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1377,091 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе ул. Мира, участок №2 (Проезд на ул.Солнечная) п.г.т. Каменка Каменского муниципального района Воронежской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007,102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе ул. Пролетарская, участок №1 п.г.т. Каменка Каменского муниципального района Воронежской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1902,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе ул. Пролетарская, участок №2 п.г.т. Каменка Каменского муниципального района Воронежской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 607,571 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 4 |  |  | Информационное обеспечение агропромышленного комплекса, предприятий различных форм собственности, малых форм хозяйствования и населения Каменского муниципального района, обеспечение реализации муниципальной программы |  |  | всего |  |  | 2379,6 |  |  |  | 2746,451 |  | 2689,0 |  |  |  | 2587,5 |  |  |  | 3701,04 |  |  |  | 3735,0 |  | 3900,0 |  | 4050,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Администрация Каменского муниципального района |  |  | 2379,6 |  |  |  | 2746,451 |  | 2689,0 |  |  |  | 2587,5 |  |  |  | 3701,04 |  |  |  | 3735,0 |  | 3900,0 |  | 4050,0 |  |
| Основное мероприятие 4.1 |  |  | Обеспечение деятельности МКУ «ИКЦ» |  |  | всего |  |  | 2079,6 |  |  |  | 2446,451 |  | 2689,0 |  |  |  | 2587,5 |  |  |  | 3701,04 |  |  |  | 3735,0 |  | 3900,0 |  | 4050,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Администрация Каменского муниципального района |  |  | 2079,6 |  |  |  | 2446,451 |  | 2689,0 |  |  |  | 2587,5 |  |  |  | 3701,04 |  |  |  | 3735,0 |  | 3900,0 |  | 4050,0 |  |
| Основное мероприятие 4.2 |  |  | Создание условий для реализации муниципальной программы |  |  | всего |  |  | 300,0 |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Администрация Каменского муниципального района |  |  | 300,0 |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 5 |  |  | Управление муниципальным имуществом |  |  | всего |  |  | 1209,5 |  |  |  | 18427,11 |  | 19393,142 |  |  |  | 22219,977 |  |  |  | 22778,134 |  |  |  | 8267,7 |  | 8508,3 |  | 7828,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Администрация Каменского муниципального района |  |  | 1209,5 |  |  |  | 18427,11 |  | 19393,142 |  |  |  | 22219,977 |  |  |  | 22778,134 |  |  |  | 8267,7 |  | 8508,3 |  | 7828,2 |  |
| Основное мероприятие 5.1 |  |  | Совершенствование управления муниципальной собственностью |  |  | всего |  |  | 1209,5 |  |  |  | 18427,11 |  | 19393,142 |  |  |  | 22219,977 |  |  |  | 22778,134 |  |  |  | 8267,7 |  | 8508,3 |  | 7828,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Администрация Каменского муниципального района |  |  | 1209,5 |  |  |  | 18427,11 |  | 19393,142 |  |  |  | 22219,977 |  |  |  | 22778,134 |  |  |  | 8267,7 |  | 8508,3 |  | 7828,2 |  |
| ПОДПРОГРАММА 6 |  |  | Охрана окружающей среды |  |  | всего |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 2600 |  |  |  | 2665 |  |  |  | 6477,4 |  |  |  | 3400,0 |  | 1930,0 |  | 1510,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Администрация Каменского муниципального района |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 2600 |  |  |  | 2665 |  |  |  | 6477,4 |  |  |  | 3400,0 |  | 1930,0 |  | 1510,0 |  |
| Основное мероприятие 6.1 |  |  | Охрана окружающей среды |  |  | всего |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 2600 |  |  |  | 2665 |  |  |  | 6361,0 |  |  |  | 3400,0 |  | 1930,0 |  | 1400,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Администрация Каменского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  | 2600 |  |  |  | 2665 |  |  |  | 6361,0 |  |  |  | 3400,0 |  | 1930,0 |  | 1400,0 |  |
| Основное мероприятие 6.2 |  |  | Формирование экологической культуры раздельного накопления твердых коммунальных отходов |  |  | всего |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 116,4 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 110,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Администрация Каменского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 116,4 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 110,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 4 к муниципальной программе Каменского муниципального района «Развитие сельского хозяйства и управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию программы Каменского муниципального района Воронежской области «Развитие сельского хозяйства и управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |  |  | Источники ресурсного обеспечения |  |  | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 (первый год реализа-ции) |  |  | 2022 (второй год реализа-ции) |  |  | 2023 (третий год реализа-ции) |  |  | 2024 (четвертый год реализа-ции) |  |  | 2025 (пятый год реализа-ции) |  |  |  | 2026 (шестой год реализа-ции) |  |  |  | 2027 (седьмой год реализа- ции) |  | 2028 (седьмой год реализа- ции) |  | ВСЕГО |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Развитие сельского хозяйства и управление муниципальным имуществом |  |  | всего, в том числе: |  |  | 3614,100 |  |  | 31271,355 |  |  | 24847,342 |  |  | 27682,277 |  |  | 33156,974 |  |  |  | 15571,1 |  |  |  | 14502,7 |  | 13540,3 |  | 164186,148 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 325,0 |  |  | 27206,995 |  |  | 17113,244 |  |  | 14851,900 |  |  | 14676,340 |  |  |  | 3001,9 |  |  |  | 3111,2 |  | 3326,8 |  | 83613,379 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 3289,100 |  |  | 4064,360 |  |  | 7734,098 |  |  | 12830,377 |  |  | 18480,634 |  |  |  | 12569,2 |  |  |  | 11391,5 |  | 10213,5 |  | 80572,769 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | юридические лица 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 2 | Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Каменского района Воронежской области |  |  | всего, в том числе: |  |  | 25,0 |  |  | 318,993 |  |  | 165,2 |  |  | 209,8 |  |  | 200,4 |  |  |  | 168,4 |  |  |  | 164,4 |  | 152,1 |  | 1404,293 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 25,0 |  |  | 318,993 |  |  | 165,2 |  |  | 209,8 |  |  | 200,4 |  |  |  | 168,4 |  |  |  | 164,4 |  | 152,1 |  | 1404,3 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | юридические лица 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2.1. | Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий |  |  | всего, в том числе: |  |  | 25,0 |  |  | 318,993 |  |  | 165,2 |  |  | 209,8 |  |  | 200,4 |  |  |  | 168,4 |  |  |  | 164,4 |  | 152,1 |  | 1404,293 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 25,0 |  |  | 318,993 |  |  | 165,2 |  |  | 209,8 |  |  | 200,4 |  |  |  | 168,4 |  |  |  | 164,4 |  | 152,1 |  | 1404,293 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | юридические лица 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 3 | Комплексное развитие сельских территорий Каменского муниципального района Воронежской области |  |  | всего, в том числе: |  |  | 0,0 |  |  | 9778,801 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9778,801 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 9765,146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9765,146 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 13,655 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,655 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | юридические лица 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3.1. | Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения |  |  | всего, в том числе: |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | юридические лица 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3.2. | Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях |  |  | всего, в том числе: |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | юридические лица 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3.3 | Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях и территориях городского поселения |  |  | всего, в том числе: |  |  | 0,0 |  |  | 9778,801 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 9778,801 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 9765,146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9765,146 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 13,655 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,655 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные фонды |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | юридические лица |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | физические лица |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
| ПОДПРОГРАММА 4 | Информационное обеспечение агропромышленного комплекса, предприятий различных форм собственности, малых форм хозяйствования и населения Каменского муниципального района, обеспечение реализации муниципальной программы |  |  | всего, в том числе: |  |  | 2379,6 |  |  | 2746,451 |  |  | 2689,0 |  |  | 2587,5 |  |  | 3701,04 |  |  |  | 3735,0 |  |  |  | 3900,0 |  | 4050,0 |  | 25788,591 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 26,04 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 626,040 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 2079,6 |  |  | 2446,451 |  |  | 2689,0 |  |  | 2587,5 |  |  | 3675,00 |  |  |  | 3735,0 |  |  |  | 3900,0 |  | 4050,0 |  | 25162,551 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | юридические лица 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4.1. | Обеспечение деятельности МКУ «ИКЦ» |  |  | всего, в том числе: |  |  | 2079,6 |  |  | 2446,451 |  |  | 2689,0 |  |  | 2587,5 |  |  | 3701,04 |  |  |  | 3735,0 |  |  |  | 3900,0 |  | 4050,0 |  | 25788,591 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,04 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 2079,6 |  |  | 2446,451 |  |  | 2689,0 |  |  | 2587,5 |  |  | 3675,00 |  |  |  | 3735,0 |  |  |  | 3900,0 |  | 4050,0 |  | 25162,6 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | юридические лица 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4.2. | Создание условий для реализации муниципальной программы |  |  | всего, в том числе: |  |  | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 600,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,0 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | юридические лица 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 5 | Управление муниципальным имуществом |  |  | всего, в том числе: |  |  | 1209,500 |  |  | 18427,110 |  |  | 19393,142 |  |  | 22219,977 |  |  | 22778,134 |  |  |  | 8267,7 |  |  |  | 8508,3 |  | 7828,2 |  | 108632,063 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 16822,856 |  |  | 16948,044 |  |  | 14642,100 |  |  | 14334,900 |  |  |  | 2833,5 |  |  |  | 2946,8 |  | 3064,7 |  | 71592,900 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 1209,500 |  |  | 1604,254 |  |  | 2445,098 |  |  | 7577,877 |  |  | 8443,234 |  |  |  | 5434,2 |  |  |  | 5561,5 |  | 4763,5 |  | 37039,163 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | юридические лица 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 5.1 | Совершенствование управления муниципальной собственностью |  |  | всего, в том числе: |  |  | 1209,500 |  |  | 18427,110 |  |  | 19393,142 |  |  | 22219,977 |  |  | 22778,134 |  |  |  | 8267,7 |  |  |  | 8508,3 |  | 7828,2 |  | 108632,063 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 16822,856 |  |  | 16948,044 |  |  | 14642,100 |  |  | 14334,900 |  |  |  | 2833,5 |  |  |  | 2946,8 |  | 3064,7 |  | 71592,900 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 1209,5 |  |  | 1604,254 |  |  | 2445,098 |  |  | 7577,877 |  |  | 8443,234 |  |  |  | 5434,2 |  |  |  | 5561,5 |  | 4763,5 |  | 37039,163 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | юридические лица 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
| ПОДПРОГРАММА 6 | Охрана окружающей среды |  |  | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2600,0 |  |  | 2665,0 |  |  | 6477,4 |  |  |  | 3400,0 |  |  |  | 1930,0 |  | 1510,0 |  | 18582,40 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 |  | 225,0 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 2600,0 |  |  | 2665,0 |  |  | 6362,400 |  |  |  | 3400,000 |  |  |  | 1930,000 |  | 1400,000 |  | 18357,4 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | юридические лица 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 6.1 | Охрана окружающей среды |  |  | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2600,0 |  |  | 2665,0 |  |  | 3016,4 |  |  |  | 3400,0 |  |  |  | 3500,0 |  |  |  | 15181,400 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 2600,0 |  |  | 2665,0 |  |  | 6361 |  |  |  | 3400 |  |  |  | 1930 |  | 1400 |  | 18356,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | юридические лица 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.2 | Формирование экологической культуры раздельного накопления твердых коммунальных отходов |  |  | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116,4 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 110,0 |  | 226,400 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,0 |  | 225,0 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,4 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | юридические лица 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 5 к муниципальной программе Каменского муниципального района «Развитие сельского хозяйства и управление муниципальным имуществом» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОТЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | о ходе реализации муниципальной программы (финансирование программ) Каменского муниципального района Воронежской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за 20____ год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование программных мероприятий | Срок реализации программы |  |  | Объемы финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень освоения финансовых средств (%) |  |  |  |  | Наименование целевых показателей (индикаторов) определяющих результативность реализации мероприятий |  |  |  | Планируемые значения целевых показателей | Фактически достигнутые значения целевых показателей | Уровень достижения, (%) |
|  |  |  |  |  | всего |  |  |  | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  |  | местные бюджеты |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план |  | факт |  | план | факт | план | факт |  | план |  | факт | план |  | факт |  | план |  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 |  |  | 15 |  | 16 |  |  |  | 17 | 18 | 19 |

|  |  |  | Приложение 6 к муниципальной программе Каменского муниципального района «Развитие сельского хозяйства и управление муниципальным имуществом» |
| --- | --- | --- | --- |

Методики

расчета показателей муниципальной программы Каменского муниципального района

Воронежской области «Развитие сельского хозяйства и управление муниципальным имуществом»

| N пока-зателя |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, структурного элемента муниципальной программы, показателя | Единица измерения | Алгоритм расчета показателя, источники данных для расчета показателя | Срок предоставле-ния информации о фактическом значении показателя за отчетный год |  | Ответственный исполнитель / исполнитель / координатор муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Развитие сельского хозяйства и управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов к предыду-щему году | Оценка достижения показателя производится путем деления стоимости валовой продукции растениеводства текущего года на стоимость валовой продукции растениеводства предыдущего года в процентах (в сопоставимых ценах 2021 года) | 31 июля года, следующего за отчетным |  | Администрация Каменского муниципального района Воронежской области |
| 2 |  | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов к предыду-щему году | Оценка достижения показателя производится путем деления стоимости валовой продукции животноводства текущего года на стоимость валовой продукции животноводства предыдущего года в процентах (в сопоставимых ценах 2021 года) |  |  | Администрация Каменского муниципального района Воронежской области |
| 3 |  | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | процентов | Оценка достижения показателя производится на основании данных годовой формы отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса. Формы отчетности ежеквартально утверждаются приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Расчет показателя осуществляется по следующей формуле: Рсх = Псх / (Iсх + Ксх + Усх) * 100, где: Рсх - уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), процентов; Псх - прибыль (убыток) до налогообложения по предприятиям, осуществляющим деятельность в сельском хозяйстве, за отчетный год, тыс. рублей; Iсх - себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг за отчетный год по предприятиям, осуществляющим деятельность в сельском хозяйстве, тыс. рублей; Ксх - коммерческие расходы за отчетный год по предприятиям, осуществляющим деятельность в сельском хозяйстве, тыс. рублей; Усх - управленческие расходы за отчетный год по предприятиям, осуществляющим деятельность в сельском хозяйстве, тыс. рублей | Март года, следующего за отчетным |  | Отдел аграрной политики и муниципального имущества администрации Каменского муниципального района Воронежской области |
| ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие агропромышленного комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий | тонн | Пункт 1.33.42 Федерального плана статистических работ | 21 марта года, следующего за отчетным |  | Отдел аграрной политики и муниципального имущества администрации Каменского муниципального района Воронежской области |
| 1.2 |  | Валовой сбор сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий | тонн | Пункт 1.33.42 Федерального плана статистических работ | 21 марта года, следующего за отчетным |  | Отдел аграрной политики и муниципального имущества администрации Каменского муниципального района Воронежской области |
| 1.3 |  | Производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тонн | Пункт 1.33.45 Федерального плана статистических работ | 23 мая года, следующего за отчетным |  | Отдел аграрной политики и муниципального имущества администрации Каменского муниципального района Воронежской области |
| 1.4 |  | Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций | тонн | Пункт 1.19.5 Федерального плана статистических работ |  |  | Отдел аграрной политики и муниципального имущества администрации Каменского муниципального района Воронежской области |
| Основное мероприятие 1.1 содействие реализации регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы | единиц | Оценка достижения показателя производится с использованием данных реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, официальных статистических данных, отчетов, представляемых грантополучателями | До 10 марта года, следующего за отчетным |  | Отдел аграрной политики и муниципального имущества администрации Каменского муниципального района Воронежской области |
| 1.1.2 |  | Количество работников, зарегистрированных (застрахованных) в Пенсионном фонде Российской Федерации, принятых грантополучателями в году получения грантов "Агростартап" | человек | Значение показателя рассчитывается на основании отчетов по форме "Отчет о финансово-экономическом состоянии получателей средств", утвержденной Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 12.03.2021 N 128. Показатель рассчитывается по следующей формуле: , где: QНР - количество работников, зарегистрированных (застрахованных) в Пенсионном фонде Российской Федерации, принятых грантополучателями в году получения грантов "Агростартап", человек; QРi - количество работников, зарегистрированных (застрахованных) в Пенсионном фонде Российской Федерации, принятых i-м грантополучателем в году получения гранта "Агростартап", человек; n - количество получателей грантов "Агростартап" в отчетном году, человек | До 10 марта года, следующего за отчетным |  | Отдел аграрной политики и муниципального имущества администрации Каменского муниципального района Воронежской области |
| Основное мероприятие 1.2 Содействие реализации регионального проекта "Экспорт продукции АПК" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | Прирост объема производства масличных культур | тонн | Оценка достижения показателя осуществляется на основании данных статистических отчетов - Пункт 1.16.10 Федерального плана статистических работ (соя и рапс) по отношению к базовому 2020 году (2542,8 тонн) | До 01 марта года, следующего за отчетным |  | Отдел аграрной политики и муниципального имущества администрации Каменского муниципального района Воронежской области |
| Основное мероприятие 1.3 Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тонн | Пункт 1.33.42 Федерального плана статистических работ | 21 марта года, следующего за отчетным |  | Отдел аграрной политики и муниципального имущества администрации Каменского муниципального района Воронежской области |
| 1.3.2 |  | Валовой сбор масличных культур (за исключением рапса и сои) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тонн | Пункт 1.33.45 Федерального плана статистических работ | 21 марта года, следующего за отчетным |  | Отдел аграрной политики и муниципального имущества администрации Каменского муниципального района Воронежской области |
| 1.3.3 |  | Валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тонн | Пункт 1.33.42 Федерального плана статистических работ | 21 марта года, следующего за отчетным |  | Отдел аграрной политики и муниципального имущества администрации Каменского муниципального района Воронежской области |
| 1.3.4 |  | Площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | гектаров | Оценка достижения показателя осуществляется на основании отчетов о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса, сельскохозяйственных товаропроизводителей | До 01 марта года, следующего за отчетным |  | Отдел аграрной политики и муниципального имущества администрации Каменского муниципального района Воронежской области |
| 1.3.5 |  | Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих текущему финансовому году, объему производства молока | тонн | Оценка достижения показателя производится на основании статистических отчетов Пункт 1.33.45 Федерального плана статистических работ | До 25 мая года, следующего за отчетным |  | Отдел аграрной политики и муниципального имущества администрации Каменского муниципального района Воронежской области |
| 1.3.6 |  | Прирост товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | голов | Показатель рассчитывается по следующей формуле: Пм = Чт / Чп * 100, где: Пм - прирост товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, голов; Чт - численность товарного поголовья коров специализированных мясных и помесных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, на 1 января текущего финансового года, голов; Чп - численность товарного поголовья коров специализированных мясных и помесных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, на 1 января предыдущего года, голов. | До 10 марта года, следующего за отчетным |  | Отдел аграрной политики и муниципального имущества администрации Каменского муниципального района Воронежской области |
| 1.3.7 |  | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих развитие своих хозяйств с помощью грантовой поддержки, обеспечивающих прирост объема производства сельскохозяйственной продукции в отчетном году по отношению к предыдущему году не менее чем на 8 процентов | единиц | Фактическое значение показателя соответствует количеству крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, получивших гранты на развитие семейных ферм, обеспечивших прирост объема производства сельскохозяйственной продукции в отчетном году по отношению к предыдущему году не менее чем на 8 процентов | До 10 марта года, следующего за отчетным |  | Отдел аграрной политики и муниципального имущества администрации Каменского муниципального района Воронежской области |
| 1.3.8 |  | Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивающих свою материально-техническую базу с помощью грантовой поддержки | единиц | Фактическое значение показателя соответствует количеству сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших гранты на развитие материально-технической базы, обеспечивших прирост объема реализации сельскохозяйственной продукции в отчетном году по отношению к предыдущему году не менее чем на 8 процентов | До 10 марта года, следующего за отчетным |  | Отдел аграрной политики и муниципального имущества администрации Каменского муниципального района Воронежской области |
| Основное мероприятие 1.4 Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 |  | Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами в Каменском районе Воронежской области | гектаров | Пункт 1.33.42 Федерального плана статистических работ | До 21 марта года, следующего за отчетным |  | Отдел аграрной политики и муниципального имущества администрации Каменского муниципального района Воронежской области |
| 1.4.2 |  | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений | процентов | Показатель измеряется в процентах (с одним знаком после запятой) и рассчитывается по формуле: Дэ.с. = Sэ.с. / Sп.с. * 100%, где: Дэ.с. - доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений, процентов; Sэ.с. - площадь, засеянная элитными семенами в текущем периоде, гектаров; Sп.с. - общая площадь посевов, занятая семенами сортов растений в текущем периоде, за исключением однолетних трав (травосмесей), используемых на кормовые цели, и многолетних трав, гектаров | До 21 марта года, следующего за отчетным |  | Отдел аграрной политики и муниципального имущества администрации Каменского муниципального района Воронежской области |
| 1.4.3 |  | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тонн | Оценка достижения показателя производится на основании статистических отчетов Пункт 1.33.45 Федерального плана статистических работ | До 21 марта года, следующего за отчетным |  | Отдел аграрной политики и муниципального имущества администрации Каменского муниципального района Воронежской области |
| 1.4.4. |  | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | голов | Оценка достижения показателя производится на основании статистических отчетов Пункт 1.33.44 Федерального плана статистических работ | До 21 марта года, следующего за отчетным |  | Отдел аграрной политики и муниципального имущества администрации Каменского муниципального района Воронежской области |
| 1.4.5. |  | Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | голов | Оценка достижения показателя производится на основании статистических отчетов Пункт 1.33.44 Федерального плана статистических работ | До 21 марта года, следующего за отчетным |  | Отдел аграрной политики и муниципального имущества администрации Каменского муниципального района Воронежской области |
| 1.4.6. |  | Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | голов | Оценка достижения показателя производится на основании статистических отчетов Пункт 1.33.44 Федерального плана статистических работ | До 21 марта года, следующего за отчетным |  | Отдел аграрной политики и муниципального имущества администрации Каменского муниципального района Воронежской области |
| 1.4.7 |  | Сохранность приобретенных племенных животных | процентов | Показатель рассчитывается по следующей формуле: Сп = Пф / Пп * 100, где: Сп - сохранность приобретенных племенных животных, процентов; Пф - фактическое поголовье племенных сельскохозяйственных животных в племенных организациях, зарегистрированных в Государственном племенном регистре, из числа приобретенных по итогам года, голов; Пп - приобретенное поголовье племенных сельскохозяйственных животных племенными организациями, зарегистрированными в Государственном племенном регистре, голов. | Март года, следующего за отчетным |  | Отдел аграрной политики и муниципального имущества администрации Каменского муниципального района Воронежской области |
| 1.4.8. |  | Валовой сбор сахарной свеклы в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тонн | Пункт 1.33.42 Федерального плана | 21 марта года, следующего за отчетным |  | Отдел аграрной политики и муниципального имущества администрации Каменского муниципального района Воронежской области |
| 1.4.9. |  | Количество личных (подсобных) хозяйств, подписавших соглашение об отказе в разведении свиней в течение 5 лет | единиц | Оценка достижения показателя производится исходя из отчетов граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, а также данных выписок из похозяйственных книг получателей субсидии. Форма выписки из похозяйственной книги утверждена Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11.10.2010 N 345 "Об утверждении формы и порядка ведения похозяйственных книг органами местного самоуправления поселений и органами местного самоуправления городских округов" (далее - Приказ Минсельхоза России от 11.10.2010 N 345). | Февраль года, следующего за отчетным |  | Отдел аграрной политики и муниципального имущества администрации Каменского муниципального района Воронежской области |
| Основное мероприятие 1.5 Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 |  | Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) | процентов к предыдущему году | Пункт 1.19.2 Федерального плана | 21 марта года, следующего за отчетным |  | Отдел аграрной политики и муниципального имущества администрации Каменского муниципального района Воронежской области |
| ПОДПРОГРАММА 2 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Каменского района Воронежской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Уровень освоения предусмотренных объемов субвенций на реализацию государственных полномочий органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в области обращения с животными без владельцев | процентов | Расчет показателя осуществляется по следующей формуле: Уо = (Гф / Гп) * 100, где: Уо - уровень освоения предусмотренных объемов субвенций (нарастающим итогом с начала года), процентов; Сф – фактическая сумма средств израсходованная на мероприятие обращение с животными без владельцев ,тыс. рублей; Сп - сумма средств, поступивших на мероприятие обращение с животными без владельцев, тыс. рублей; Информация из районного бюджета | До 25-го января года следующего за отчетным |  | Отдел аграрной политики и муниципального имущества администрации Каменского муниципального района Воронежской области |
| ПОДПРОГРАММА 3 "Комплексное развитие сельских территорий Воронежской области" |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах | процентов |  |  |  | Отдел по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ |
| Основное мероприятие 3.1 Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | кв. метров | Оценка достижения показателя осуществляется исходя из данных отчетов о достижении значений показателей результативности, граждан в соответствии с соглашениями, заключаемыми с департаментом аграрной политики Воронежской области | До 15 января года, следующего за отчетным |  | Отдел аграрной политики и муниципального имущества администрации Каменского муниципального района Воронежской области |
| 3.1.2 |  | Объем ввода жилья, предоставляемого гражданам, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения | кв. метров | Оценка достижения показателя осуществляется исходя из данных отчетов о достижении значений показателей результативности, граждан в соответствии с соглашениями, заключаемыми с департаментом аграрной политики Воронежской области | До 15 января года, следующего за отчетным |  | Отдел аграрной политики и муниципального имущества администрации Каменского муниципального района Воронежской области |
| Основное мероприятие 3.2 Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 |  | Численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам | человек | Оценка достижения показателя осуществляется исходя из данных отчетов о достижении значений показателей результативности, представляемых сельскохозяйственными товаропроизводителями - получателями субсидий в соответствии с соглашениями, заключаемыми с департаментом аграрной политики Воронежской области | До 15 января года, следующего за отчетным |  | Отдел аграрной политики и муниципального имущества администрации Каменского муниципального района Воронежской области |
| 3.2.2 |  | Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики | человек | Оценка достижения показателя осуществляется исходя из данных отчетов о достижении значений показателей результативности, представляемых сельскохозяйственными товаропроизводителями - получателями субсидий в соответствии с соглашениями, заключаемыми с департаментом аграрной политики Воронежской области | До 15 января года, следующего за отчетным |  | Отдел аграрной политики и муниципального имущества администрации Каменского муниципального района Воронежской области |
| Основное мероприятие 3.3 Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях и территориях городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 |  | Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях | км | Показатель (индикатор) характеризует количество построенных, реконструированных или приведенных в соответствие с нормативными требованиями автомобильных дорог общего пользования, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к объектам, расположенным (планируемым к созданию) в сельских населенных пунктах, введенных в эксплуатацию в отчетном году, при софинансировании работ по их строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту из федерального бюджета в рамках федерального проекта. Показатель (индикатор) определяется на основе документов, подтверждающих ввод объекта в эксплуатацию (разрешений на ввод объекта в эксплуатацию, актов приемки законченного строительством объекта, актов приемки законченных работ по ремонту автомобильной дороги), а также иных документов, подтверждающих завершение работ по мероприятию | До 10 февраля года, следующего за отчетным |  | Отдел по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ |
| 3.3.2 |  | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | единиц | Оценка достижения показателя осуществляется исходя из данных отчетов о достижении значений показателей результативности, администрации Каменского района Воронежской области в соответствии с соглашениями, заключаемыми с департаментом аграрной политики Воронежской области | До 15 января года, следующего за отчетным |  | Отдел по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ |
| ПОДПРОГРАММА 4 «Информационное обеспечение агропромышленного комплекса, предприятий различных форм собственности, малых форм хозяйствования и населения Каменского муниципального района, обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы | процентов | Уи = (Гф / Гп) * 100, где: Уи - уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы, процентов; Сф – фактическая сумма израсходованных средств на реализацию подпрограммы, тыс. рублей; Сп - сумма плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы, тыс. рублей; Информация из районного бюджета | До 20 января года, следующего за отчетным | Муниципальное казенное учреждение «Информационно-консультационный центр» |  |
| Основное мероприятие 4.1 Обеспечение деятельности МКУ «ИКЦ» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 |  | количество консультаций, предприятиям агропромышленного комплекса, включая граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в сфере сельскохозяйственного производства, земельных отношений, экономики и государственной поддержки; | единиц | На основании учета оказанных услуг МКУ «ИКЦ» | До 20 января года, следующего за отчетным | Муниципальное казенное учреждение «Информационно-консультационный центр» |  |
| 4.1.2 |  | количество услуг предприятиям и гражданам в сфере архитектурной деятельности в сельской местности | единиц | На основании учета оказанных услуг МКУ «ИКЦ» | До 20 января года, следующего за отчетным | Муниципальное казенное учреждение «Информационно-консультационный центр» |  |
| Основное мероприятие 4.2 Создание условий для реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 |  | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию основного мероприятия | процентов | Уи = (Гф / Гп) * 100, где: Уи - уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию основного мероприятия, процентов; Сф – фактическая сумма израсходованных средств на реализацию основного мероприятия, тыс. рублей; Сп - сумма плановых назначений по расходам на реализацию основного мероприятия, тыс. рублей; Информация из районного бюджета | До 20 января года, следующего за отчетным | Отдел аграрной политики и муниципального имущества администрации Каменского муниципального района Воронежской области |  |
| ПОДПРОГРАММА 5 «Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1 Совершенствование управления муниципальной собственностью |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 |  | Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности Каменского муниципального района в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество | процентов | Расчет показателя осуществляется по следующей формуле: Т = Кз / Кобщ * 100, где: Т – доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности Каменского муниципального района; Кз - количество объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности Каменского муниципального района по состоянию на конец отчетного периода (шт.); Кобщ. - общее количество объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества Каменского муниципального района на конец отчетного периода (шт.). Статистические источники – данные Управления Росреестра. | До 20 января года, следующего за отчетным | Отдел аграрной политики и муниципального имущества администрации Каменского муниципального района Воронежской области |  |
| 5.1.2. |  | Доля объектов муниципального имущества, предоставленного в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства | процентов | Расчет показателя осуществляется по следующей формуле: Т = Ка / Кобщ * 100, где: Т – доля объектов муниципального имущества, предоставленного в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства; Ка – количество объектов, включенных в перечень муниципального имущества Каменского муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а так же имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (Перечень) и предоставленных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, по состоянию на конец отчетного периода (шт.); Кобщ – общее количество объектов муниципального имущества, включенных в Перечень в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (шт.). Статистические источники – данные органов местного самоуправления (Перечень, договоры аренды муниципального имущества). | До 20 января года, следующего за отчетным | Отдел аграрной политики и муниципального имущества администрации Каменского муниципального района Воронежской области |  |
| 5.1.3. |  | Поступление неналоговых доходов в бюджет Каменского муниципального района от использования и приватизации имущества (в том числе от распоряжения земельными участками) и размещения наружной рекламы. | процентов | Расчет показателя осуществляется по следующей формуле: Д = Дф /Дп * 100, где Д – % исполнения показателя Дф – фактические поступления доходов в бюджет Каменского муниципального района от использования и приватизации имущества (в том числе от распоряжения земельными участками) и размещения наружной рекламы. Дп – прогнозный объем поступлений доходов в бюджет Каменского муниципального района от использования и приватизации имущества (в том числе от распоряжения земельными участками) и размещения наружной рекламы. Статистические источники – данные из районного бюджета | До 20 января года, следующего за отчетным | Отдел аграрной политики и муниципального имущества администрации Каменского муниципального района Воронежской области |  |
| Основное мероприятие 5.2 Обеспечение контроля за использованием муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. |  | Количество объектов недвижимого имущества муниципального уровня собственности, в отношении которых проведена контрольная проверка на предмет целевого использования | единиц | На основании учета контрольных проверок (актов контроля арендаторов), проведенных на предмет целевого использования, выполненных в отчетном году. | До 20 января года, следующего за отчетным | Отдел аграрной политики и муниципального имущества администрации Каменского муниципального района Воронежской области |  |
| ПОДПРОГРАММА 6 «Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.1. Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 |  | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию основного мероприятия | процентов | Уи = (Гф / Гп) * 100, где: Уи - уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию основного мероприятия, процентов; Сф – фактическая сумма израсходованных средств на реализацию основного мероприятия, тыс. рублей; Сп - сумма плановых назначений по расходам на реализацию основного мероприятия, тыс. рублей; Информация из районного бюджета | До 20 января года, следующего за отчетным | Отдел аграрной политики и муниципального имущества администрации Каменского муниципального района Воронежской области |  |
| 6.1.2. |  | Целевое расходование денежных средств | процентов | На основании приложения № 2 Постановления Правительства РФ от 02.08.2022 N 1370 "О порядке разработки и согласования плана мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1 и пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона "Об охране окружающей среды" | До 20 января года, следующего за отчетным | Отдел аграрной политики и муниципального имущества администрации Каменского муниципального района Воронежской области |  |
| Основное мероприятие 6.2. Формирование экологической культуры раздельного накопления твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. |  | Уровень освоения предусмотренных объемов субсидий из областного бюджета на обеспечение мероприятий по формированию экологической культуры раздельного накопления ТКО | процентов | Расчет показателя осуществляется по следующей формуле: Уо = (Гф / Гп) * 100, где: Уо - уровень освоения предусмотренных объемов субсидий (нарастающим итогом с начала года), процентов; Сф – фактическая сумма средств израсходованная на мероприятия по формированию экологической культуры раздельного накопления ТКО, тыс. рублей; Сп - сумма средств, поступивших на мероприятия по формированию экологической культуры раздельного накопления ТКО, тыс. рублей; Информация из районного бюджета | До 25-го января года следующего за отчетным | Отдел аграрной политики и муниципального имущества администрации Каменского муниципального района Воронежской области |  |