Приложение №1

к постановлению администрации

Каменского муниципального района

от «20» декабря 2021г. № 397

Таблица 2

**Целевые значения стратегических показателей в разрезе этапов реализации стратегии социально-экономического развития Каменского муниципального района Воронежской области**

| № | Показатели | Годы | | | | | | | Ответственный исполнитель | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018  (оценка) | 2019 | 2020 | 2021 | 2024 | 2030 | 2035 |
|  | **Генеральная цель. Обеспечение стабильного повышения качества жизни населения на основе роста и развития социальной инфраструктуры** | | | | | | | | | |
| **1.** | Повышение эффективности деятельности администрации Каменского муниципального района | 72,5 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 80 | | Глава администрации (А.С.Кателкин) |
|  | **СЦ 1 Сокращение разрыва между Каменским муниципальным районом и муниципальными районами – лидерами Воронежской области по уровню жизни населения** | | | | | | | | | |
|  | **СЦ 1.1 Создание комфортных и благоприятных условий для активного долголетия** | | | | | | | | | |
| 2. | Среднегодовая численность населения, человек | 17997 | 17727 | 17505 | 17299 | 17107 | 16925 | 16920 | Глава администрации  Заместитель главы администрации –руководитель отдела по культуре | |
| 4. | Обеспеченность врачебными кадрами на 10000 человек населения, врачей | 16,5 | 16,6 | 16,8 | 16,9 | 17 | 17,5 | 18 | Заместитель главы администрации по социальным вопросам  Главный врач БУЗ «Каменская РБ» | |
| 5. | Смертность населения в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста | 462 | 460 | 508 | 480 | 475 | 460 | 455 | Заместитель главы администрации –руководитель отдела по культуре  (Бурляев С.И.)  Главный врач БУЗ «Каменская РБ» | |
| 6. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | 37,3 | 38 | 40 | 41 | 47 | 55,0 | 55,0 | Заместитель главы администрации –руководитель отдела по культуре  (Бурляев С.И.) | |
| 7. | Доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов ГТО в общей численности населения | 4 | 4,3 | 4,5 | 5,0 | 5,2 | 5,4 | 5,8 | Заместитель главы администрации –руководитель отдела по культуре  (Бурляев С.И | |
| 8 | Доля обучающихся , систематически занимающиеся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | 70 | 70,4 | 70,9 | 71,4 | 75 | 80 | 85 | Заместитель главы администрации –руководитель отдела по культуре  (Бурляев С.И | |
| 9 | Количество благоустроенных придворовых спортивных площадок, шт | 11 | 12 | 15 | 25 | 30 | 45 | 61 | Заместитель главы администрации  (Бурляев С.И.) | |
|  | **СЦ 1.2 Снижение оттока молодёжи и трудоспособного населения из района граждан** | | | | | | | | | |
| 10 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | 6,25 | 6,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заместитель главы администрации  (Бурляев С.И.)  Отдел образования, образования, молодежной политики, спорта и туризма (Бурляева А.Б.) | |
| 11. | Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет), % | 76,4 | 76,9 | 77,4 | 77,9 | 79,70 | 82,0 | 88,5 | Заместитель главы администрации  (Бурляев С.И.)  Отдел образования, образования, молодежной политики, спорта и туризма (Бурляева А.Б.) | |
| 12 | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | 12,8 | 12,8 | 11 | 7 | 5 | 0 | 0 | Заместитель главы администрации –руководитель отдела по культуре  (Бурляев С.И.) | |
| 13. | Доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры от общей численности населения района, % | 70,7 | 71,0 | 71,4 | 72,7 | 79,9 | 80,4 | 89,5 | Заместитель главы администрации –руководитель отдела по культуре  (Бурляев С.И.) | |
| 14 | Расходы консолидированного бюджета муниципального района на культуру в расчёте на одного жителя, руб. | 1702 | 1750 | 1800 | 1823 | 1893 | 2003 | 2084 | Заместитель главы администрации –руководитель отдела по культуре  (Бурляев С.И.) | |
| 15. | Удельный вес сельских клубов, оснащённых современным оборудованием, % | 20 | 25 | 30 | 35 | 50 | 80 | 100 | Заместитель главы администрации –руководитель отдела по культуре  (Бурляев С.И.) | |
|  | **СЦ 1.3 Обеспечение населения района качественным жильём** | | | | | | | | | |
| 16. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя муниципального образования, кв. м | 27,9 | 28,3 | 28,7 | 28,9 | 29,4 | 30,0 | 31,0 | Заместитель главы администрации  (Ершов С.С.)  Отдел по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ  (Буравлёва В.А.) | |
| 17. | Доля ветхого и аварийного жилья в общем объеме жилищного фонда, % | 22,7 | 22,8 | 21,5 | 21,5 | 15 | 8 | 0 | Заместитель главы администрации  (Ершов С.С.)  Отдел по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ  (Буравлёва В.А.) | |
| 18. | Уровень удовлетворенности граждан муниципального района эффективностью деятельностью органов местного самоуправления | 54,8 | 60 | 65 | 70 | 75 | 79 | 80,0 | Руководитель аппарата администрации района | |
| 19 | Количество многодетных граждан, обеспеченных земельными участками | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 20 | 20 | Заместитель главы администрации – начальник отдела аграрной политики и муниципального имущества  (Сидоров В.В.) | |
|  | **СЦ 1.4 Обеспечение всех жителей района качественной питьевой водой** | | | | | | | | | |
| 20. | Доля протяженности водопроводной сети, нуждающейся в замене, % | 80 | 75 | 70 | 65 | 50 | 20 | 0 | Заместитель главы администрации  (Ершов С.С.)  Отдел по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ  (Буравлёва В.А.) | |
| 21. | Уровень обеспеченности централизованным водоснабжением,% | 77,7 | 80 | 82 | 83 | 85 | 88 | 89 | Заместитель главы администрации  (Ершов С.С.)  Отдел по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ  (Буравлёва В.А.) | |
|  | **СЦ 1.5 Повышение комфортности жизни населения** | | | | | | | | | |
| 22. | Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к их общей протяженности на конец отчетного года, % | 56,7 | 57,8 | 58,9 | 60,2 | 62,0 | 71,0 | 80,0 | Заместитель главы администрации  (Ершов С.С.)  Отдел по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ  (Буравлёва В.А.) | |
| 23. | Снижение расходов электрической энергии на уличное освещение (количество установленных энергосберегающих светильников, шт) | 730 | 938 | 1200 | 1350 | 1564 | 1564 | 1564 | Заместитель главы администрации  (Ершов С.С.)  Отдел по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ  (Буравлёва В.А.) | |
| 24 | Количество благоустроенных мест массового отдыха населения (парков, скверов, бульваров, зон отдыха, садов), шт. | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 12 | Заместитель главы администрации  (Ершов С.С.)  Отдел по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ  (Буравлёва В.А.) | |
| 25. | Количество созданных мест массового отдыха, культурного и спортивного досуга населения на 1000 человек населения, единиц | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Заместитель главы администрации  (Ершов С.С.)  Отдел по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ  (Буравлёва В.А.) | |
| 26. | Количество контейнерных площадок для сбора мусора в населенных пунктах | 159 | 180 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | Заместитель главы администрации  (Ершов С.С.)  Отдел по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ  (Буравлёва В.А.) | |
| 27. | Доля поселений, обеспеченных универсальными услугами связи (интернет) | 64 | 66 | 68 | 70 | 75 | 100 | 100 | Заместитель главы администрации  (Ершов С.С.)  Отдел по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ  (Буравлёва В.А.) | |
|  | **СЦ 2 Обеспечение экономического развития Каменского муниципального района** | | | | | | | | | |
|  | **СЦ 2.1 Развитие агропромышленного комплекса района** | | | | | | | | | |
| 28. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, в % к 2016 году | 101,5 | 102,2 | 102,9 | 103,2 | 104,2 | 105,0 | 105,8 | Заместитель главы администрации – начальник отдела аграрной политики и муниципального имущества  (Сидоров В.В.) | |
| 29. | Рост объемов производства основных видов продукции растениеводства в стоимостном выражении в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских), в % к 2016 году | 100,6 | 100,9 | 101,3 | 101,6 | 102,4 | 103,5 | 103,8 | Заместитель главы администрации – начальник отдела аграрной политики и муниципального имущества  (Сидоров В.В.) | |
| 30. | Рост объемов производства мяса скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, в % к 2016 году | 102,7 | 104,1 | 105,5 | 105,9 | 107,1 | 109,6 | 110,2 | Заместитель главы администрации – начальник отдела аграрной политики и муниципального имущества  (Сидоров В.В.) | |
| 31. | Темп роста объемов производства молока в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, в % к 2016 году | 99 | 100 | 102 | 103 | 107 | 114 | 124 | Заместитель главы администрации – начальник отдела аграрной политики и муниципального имущества  (Сидоров В.В.) | |
| 32. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленном производстве *(по промышленным видам экономической деятельности (С+Д+Е) (без МСП), млн р.* | 6805 | 4790,6 | 5600,0 | 6113,2 | 6800,0 | 8900,0 | 9901,0 | Заместитель главы администрации – начальник отдела аграрной политики и муниципального имущества  (Сидоров В.В.) | |
| 33. | Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения, тыс. рублей | 31,14 | 64,1 | 32,7 | 33,6 | 36,6 | 42,0 | 45,8 | Заместитель главы администрации – начальник отдела аграрной политики и муниципального имущества  (Сидоров В.В.) | |
| 34. | Число вновь созданных рабочих мест (нарастающим итогом) | 35 | 40 | 45 | 50 | 80 | 100 | 120 | Заместитель главы администрации – начальник отдела аграрной политики и муниципального имущества  (Сидоров В.В.) | |
| 35. | Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год, % | 1,2 | 1,0 | 2,5 | 1,11 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | Заместитель главы администрации – начальник отдела аграрной политики и муниципального имущества  (Сидоров В.В.) | |
| 36 | Рост среднемесячной номинальной заработной платы работников предприятий (без учета предприятий малого бизнеса), в % к 2016г. | 114,0 | 121,7 | 130,0 | 141,0 | 180,0 | 240,0 | 300,0 | Заместитель главы администрации – начальник отдела аграрной политики и муниципального имущества  (Сидоров В.В.) | |
|  | **СЦ 2.2 Развитие событийного туризма** | | | | | | | | | |
| 37 | Динамика объема въездного туристского потока на территории, в % к предыдущему году | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | Заместитель главы администрации  (Ершов С.С.)  Отдел по экономике, промышленности и инвестициям  (Сыроватская С.Н.) | |
| 38 | Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников, % | 21,7 | 22,1 | 22,6 | 23,4 | 25,8 | 27,3 | 30,0 | Заместитель главы администрации  (Ершов С.С.)  Отдел по экономике, промышленности и инвестициям  (Сыроватская С.Н.) | |
| 39 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 человек населения, в % к предыдущему году | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | Заместитель главы администрации  (Ершов С.С.)  Отдел по экономике, промышленности и инвестициям  (Сыроватская С.Н.) | |
| 40 | Прирост за отчетный период по отношению к предыдущему налоговых поступлений от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | -21,7 | 6,28 | 7,5 | 8,0 | 12,0 | 15,0 | 25,0 | Заместитель главы администрации  (Ершов С.С.)  Отдел по экономике, промышленности и инвестициям  (Сыроватская С.Н.) | |
|  | **СЦ 3 *Обеспечение полицентрического развития района, совершенствование муниципального управления и развитие гражданского общества*** | | | | | | | | | |
|  | **СЦ 3.1 Развитие транспортной сети района** | | | | | | | | | |
| 41 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 77,9 | 76,6 | 75,3 | 73,2 | 67,5 | 61,1 | 50,0 | Заместитель главы администрации  (Ершов С.С.)  Отдел по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ  (Буравлёва В.А.) | |
| 42 | Количество построенных транспортных развязок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Заместитель главы администрации  (Ершов С.С.)  Отдел по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ  (Буравлёва В.А.) | |
| 43 | Снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Заместитель главы по социальным вопросам  С.И.Бурляев | |
|  | **СЦ 3.2 Совершенствование муниципального управления и развитие гражданского общества** | | | | | | | | | |
| 44. | Обеспеченность бюджета муниципального образования налоговыми и неналоговыми доходами в расчете на 10000 рублей доходов местного бюджета (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер), тыс. руб. | 7,2 | 7,4 | 7,7 | 7,8 | 8,5 | 9,1 | 10,2 | Глава администрации (Кателкин А.С.)  Отдел по финансам и налогам администрации  (Мошуров Ю.П.) | |
| 45. | Количество реализованных проектов, инициированных ТОС и общественными организациями, единиц | 15 | 16 | 18 | 19 | 24 | 30 | 35 | Глава администрации (Кателкин А.С.)  Руководитель аппарата администрации | |
| 46 | Доля населения, вовлеченного в общественное самоуправление, в общей численности населения (инициативное бюджетирование), % | 15,0 | 17,0 | 20,0 | 22,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | Глава администрации (Кателкин А.С.)  Заместитель главы администрации  (Ершов С.С.) | |
| 47 | Количество зарегистрированных преступлений населения, шт | 165 | 160 | 155 | 140 | 120 | 110 | 100 | Заместитель главы по социальным вопросам  С.И.Бурляев | |

Начальник отдела по экономике, промышленности и инвестициям С.Н.Сыроватская

**Таблица 3**

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код стратегической цели и задачи | Мероприятие и ключевые события | Срок реализации (мероприятия, ключевого события)  (год, квартал) | Ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события (количественный или качественный) | Источник финансового обеспечения (название муниципальной программы, внебюджетные источники (программы субъектов естественных монополий, иные инвесторы и иные источники финансирования) | | | Ответственный исполнитель (орган местного самоуправления, инвестор, субъекты естественных монополий и др.) |
|  | **Генеральная цель. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОГО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ РОСТА ДОХОДОВ И РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ** | | | | | | |
|  | **Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО)** | 2019-2035  постоянно | Увеличение доли населения, вовлеченного в общественное самоуправление, в общей численности населения,% | Областной, муниципальный бюджет  МП «Социальная поддержка граждан» | | | Администрация Каменского муниципального района |
|  | **Актуализация стратегии социально-экономического развития района и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития района на период до 2035 года.** | 2019-2035  постоянно | Повышение эффективности деятельности администрации Каменского муниципального района | МП «Муниципальное управление» | | | Заместитель главы администрации района по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ  Отдел по строительству, транспорту, связи и ЖКХ |
|  | **Формирование бюджетов района** | 2019-2035  постоянно | **Обеспеченность бюджета муниципального района налоговыми и неналоговыми доходами в расчете на 10000 рублей доходов местного бюджета, тыс.руб.** | **Федеральный, областной и муниципальный бюджета**  **МП «Создание устойчивости для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами , повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Каменского муниципального района Воронежской области»** | | | Глава администрации района Администрация Каменского муниципального района Руководитель отдела по финансам и налогам |
|  | *Разработка НПА «Об утверждение графика разработки проекта районного бюджета »* | 2 кв. |
|  | *Формирование бюджета района* | 4 кв. |  |
|  | **Разработка муниципальных программ на период до 2020-2026гг.** | 2019-2035  постоянно | Повышение эффективности деятельности администрации Каменского муниципального района | Федеральный, областной и местный бюджет | | | Структурные подразделения администрации района |
|  | *Разработка НПА «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ»* | *1 кв.2020* |  |  | | |  |
|  | *Утверждение муниципальных* | *4 кв.2020* |  |  | | |  |
| **СЦ 1.1.** | **Цель 1. СОКРАЩЕНИЕ РОЗРЫВА МЕЖДУ КАМЕНСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ РАЙОНАМИ – ЛИДЕРАМИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПО УРОВНЮ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ**  ***Создание комфортных и благоприятных условий для активного долголетия*** | | | | | | |
| СЗ.1.1.1. | Повышение доступности медицинских услуг | | | | | | |
|  | **1.1.1.1. Строительство ФАПа в с.Трехстенки** |  | Ввод в эксплуатацию объект | ГП ВО «Развитие здравоохранения»  Федеральный и областной бюджет | | Заместитель главы администрации района по социальным вопросам  БУЗ «Каменская РБ»  Глава администрации Трехстенского сельского поселения | |
| *Разработана ПСД* | *2 кв.2019* |  |
| *Объект введен в эксплуатацию* | *3 кв.2019* |  |
|  | 1**.1.1.2. Строительство ФАПа в х. Крутец** | 2020г. | Снижение смертности населения в трудоспособном возрасте | ГП ВО «Развитие здравоохранения»  Федеральный и областной бюджет | | Заместитель главы администрации района по социальным вопросам  БУЗ «Каменская РБ»  Глава администрации Волчанского сельского поселения | |
|  | **1.1.1.3. Строительство ФАПа в с.Дегтярное** | 2020г. | Ввод в эксплуатацию объект | ГП ВО «Развитие здравоохранения»  Федеральный и областной бюджет | | Заместитель главы администрации района по социальным вопросам  БУЗ «Каменская РБ»  Глава администрации Дегтяренского сельского поселения | |
|  | **1.1.1.4. Строительство ФАПа в с.Сончино** | 2021г. | Ввод в эксплуатацию объект | ГП ВО «Развитие здравоохранения»  Федеральный и областной бюджет | | Заместитель главы администрации района по социальным вопросам  БУЗ «Каменская РБ»  Глава администрации Сончинского сельского поселения | |
|  | **1.1.1.5. Строительство ФАПа в с.Волчанское** | 2021г. | Ввод в эксплуатацию объект | ГП ВО «Развитие здравоохранения»  Федеральный и областной бюджет | | Заместитель главы администрации района по социальным вопросам  БУЗ «Каменская РБ»  Глава администрации Волчанского сельского поселения | |
|  | **1.1.1.6. Строительство ФАПа в х.Ясеново** | 2022г. | Ввод в эксплуатацию объект | ГП ВО «Развитие здравоохранения»  Федеральный и областной бюджет | | Заместитель главы администрации района по социальным вопросам  БУЗ «Каменская РБ»  Глава администрации Евдаковского сельского поселения | |
|  | **1.1.1.7. Строительство ФАПа в с.Ольхов Лог и в с.Щербаково** | II этап  2031-2032г. | Снижение смертности населения в трудоспособном возрасте  Введены в эксплуатацию два ФАПа | ГП ВО «Развитие здравоохранения»  Федеральный и областной бюджет | | Заместитель главы администрации района по социальным вопросам  БУЗ «Каменская РБ»  Главы администрации сельских поселений | |
|  | **1.1.1.8. Обеспечение жильем (служебное жилье, социальный найм, компенсация найма жилья) нуждающихся медицинских работников** | 2019 -2035  постоянно | Обеспеченность врачебными кадрами на 10000 человек населения с 18,2 до 20,5 врачей | ГП ВО «Развитие здравоохранения»  Федеральный и областной бюджет | | Заместитель главы администрации района по социальным вопросам. | |
|  | **1.1.1.9. Областной межведомственный проект «Живи долго»** | 2019-2035  постоянно | Рост коэффициента естественного прироста, промилле | ГП ВО «Развитие здравоохранения»  Федеральный и областной бюджет | | Заместитель главы администрации района по социальным вопросам  БУЗ «Каменская РБ» | |
|  | **1.1.1.10. Обучение специалистов в рамках целевого набора** | 2019-2035  постоянно | Рост обеспеченности врачебными кадрами на 10000 человек населения с 42,6 до 80 | ГП ВО «Развитие здравоохранения» | | Заместитель главы администрации района по социальным вопросам  БУЗ «Каменская РБ» | |
| **СЗ.1.1.2** | **Вовлечение населения района в занятие физической культурой и спортом** | | | | | | |
|  | 1.1.2.1. Реконструкция стадиона в пгт.Каменка | 2019-2024гг. | Увеличение доли населения систематически занимающегося физической культурой и спортом с 36,6% до 55,0%  Реконструкция стадиона с обустройством зон: скейт-парк, воркауты, тренажерная площадка | Областной бюджет  МП «Развитие физической культуры и спорта» | | | Заместитель главы администрации района по социальным вопросам  Глава Каменского городского поселения |
| *Изготовлена ПСД* | *2019-2022* |
|  | *Осуществлены строительно-монтажные работы. Возведен объект* | *2024г* |
|  | 1.1.2.2. Благоустройство дворовых территорий в пгт.Каменка, ул.Народная | *2019г.* | Рост количества придворовых спортивных площадок на 1 тыс.чел. населения, шт | МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Каменского городского поселения Каменского муниципального района» | | | Заместитель главы администрации района по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ  Глава администрации Каменского городского поселения |
| *Подготовлена проектно-сметная документация и*  *начаты работы* | *2018г.* |
| *Завершены строительно-монтажные работы* | *4 кв.2019* |
|  | 1.1.2.3. Благоустройство дворовых территорий в пгт.Каменка, ул.Гагарина | *2021г.* | Обустройство территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам | МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Каменского городского поселения Каменского муниципального района» | | | Заместитель главы администрации района по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ  Глава администрации Каменского городского поселения |
|  | *Подготовлена проектно-сметная документация и*  *начаты работы* | *1 кв.2021г.* |  |  | | |  |
|  | *Завершены строительно-монтажные работы* | *4 кв.2021г.* |  |  | | |  |
|  | 1.1.2.4.Капитальный ремонт МКУДО «Каменская ДЮСШ» | 2020г. | Увеличение доли населения систематически занимающегося физической культурой и спортом с 36,6% до 55,0%  Увеличение доли населения принявшего участие в выполнении нормативов ГТО | МП «Развитие физической культуры и спорта» | | | Заместитель главы администрации района по социальным вопросам |
|  | 1.1.2.5.Ремонт спортивного зала в МКОУ «Евдаковская ООШ» | 2020гг. | Увеличение доли населения систематически занимающегося физической культурой и спортом с 36,6% до 55,0% | МП «Развитие физической культуры и спорта» | | | Заместитель главы администрации района по социальным вопросам |
|  | 1.1.2.6.Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в х.Крутец | 2020г. | Увеличение доли населения систематически занимающегося физической культурой и спортом с 36,6% до 55,0%  Увеличение доли населения принявшего участие в выполнении нормативов ГТО | МП «Развитие физической культуры и спорта» | | | Заместитель главы администрации района по социальным вопросам |
|  | 1.1.2.7..Ремонт спортивного зала в МКОУ «Марковская ООШ» | 2021г | Увеличение доли населения систематически занимающегося физической культурой и спортом с 36,6% до 55,0% | МП «Развитие образования и спорта» | | | Заместитель главы администрации района по социальным вопросам |
|  | 1.1.2.8. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в с.Ольхов Лог | 2024г. | Увеличение доли населения систематически занимающегося физической культурой и спортом с 36,6% до 55,0%  Увеличение доли населения принявшего участие в выполнении нормативов ГТО | МП «Развитие образования и спорта» | | | Заместитель главы администрации района по социальным вопросам |
|  | 1.1.2.9. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в селах района с.Карпенково , с.Трехстенки и с.Сончино | II этап  2025 -2026г. | Увеличение доли населения систематически занимающегося физической культурой и спортом с 36,6% до 55,0%  Увеличение доли населения принявшего участие в выполнении нормативов ГТО | МП «Развитие образования и спорта» | | | Заместитель главы администрации района по социальным вопросам |
|  | 1.1.2.10.Благоустройство стадиона в с. Волчанское | 2030г. | Увеличение доли населения систематически занимающегося физической культурой и спортом с 36,6% до 55,0% | МП «Развитие культуры и спорта Волчанского сельского поселения» | | | Заместитель главы администрации района по социальным вопросам |
|  | 1.1.2.11. Организация профильных спортивных лагерей | 2019-2035  постоянно | Увеличение доли населения систематически занимающегося физической культурой и спортом с 36,6% до 55,0% | МП «Развитие образования и спорта» | | | Заместитель главы администрации района по социальным вопросам |
|  | 1.1.2.12. Организация проведения физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с учащимися общеобразовательных школ и с учащимися МКУ ДОД Каменская ДЮСШ | 2019-2035  постоянно | Рост доли обучающихся систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности обучающихся до 85% | МП «Развитие образования и спорта» | | | Заместитель главы администрации района по социальным вопросам |
| **СЦ 1.2** | ***Снижение оттока молодежи и трудоспособного населения из района*** | | | | | | |
| СЗ 1.2.1 | **Повышение доступности и качества образования** | | | | | | |
|  | 1.2.1.1 .Капитальный ремонт МБОУ «Каменская СОШ №2» | 2019-2020г. | Снижение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений с 6,25% до 0% | Областной бюджет  МП «Развитие образования» | | | Заместитель главы администрации района по социальным вопросам  Отдел по образованию, молодежной политике, спорта и туризма |
| *Подготовлена проектно – сметной документация и получено положительное заключение* | *2 кв.2019г.* |
| *Строительно-монтажные работы* | *2019-2021г.* |
| *Объект введен в эксплуатацию* | *2021г.* |
|  | 1.2.1.2. Ремонт кровли МКОУ «Сончинская СОШ» | *2021г.* | Снижение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений до 0% | Областной бюджет  МП «Развитие образования» | | | Заместитель главы администрации района по социальным вопросам  Отдел по образованию, молодежной политике, спорта и туризма |
|  | 1.2.1.3.Капитальный ремонт МКОУ «Марковская СОШ» | 2022г. | Снижение доли муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений до 0% | Областной бюджет  МП «Развитие образования» | | | Заместитель главы администрации района по социальным вопросам  Отдел по образованию, молодежной политике, спорта и туризма |
|  | 1.2.1.4. Ремонт пищеблока МКОУ «Татаринская СОШ» | *2022г.* | Снижение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений с 6,25% до 0% | Областной бюджет  МП «Развитие образования» | | | Заместитель главы администрации района по социальным вопросам  Отдел по образованию, молодежной политике, спорта и туризма |
|  | 1.2.1.6.Ремонт пищеблока МКОУ «Волчанская ООШ» | *2022г.* | Снижение доли муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений до 0% | Областной бюджет  МП «Развитие образования» | | | Заместитель главы администрации района по социальным вопросам  Отдел по образованию, молодежной политике, спорта и туризма |
|  | 1.2.1.7.Капитальный ремонт МК ДОУ «Детский сад «Теремок» | 2022г. | Снижение доли муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений до 0% | Областной бюджет  МП «Развитие образования» | | | Заместитель главы администрации района по социальным вопросам  Отдел по образованию, молодежной политике, спорта и туризма |
|  | 1.2.1.8. Ремонт образовательных учреждений района | II –III этап  2022-2035гг. | Снижение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений с 6,25% до 0% | Областной бюджет  МП «Развитие образования» | | | Заместитель главы администрации района по социальным вопросам  Отдел по образованию, молодежной политике, спорта и туризма |
|  | 1.2.1.9. Проведение конкурсных мероприятий в сфере дополнительного образования, воспитания и развития одаренности детей и молодежи | 2019-2035  постоянно | Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет), % | Областной бюджет  МП «Развитие образования» | | | Заместитель главы администрации района по социальным вопросам  Отдел по образованию, молодежной политике, спорта и туризма |
| **СЗ 1.2.2.** | **Развитие сферы культуры и досуга** | | | | | | |
|  | 1.2.2.1.Строительство районного дома культуры | 2018-2020гг. | Снижение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | МП «Развитие культуры и туризма» | | | Заместитель главы администрации района по социальным вопросам  Отдел по культуре администрации района |
| *Изготовлено ПСД и проведен аукцион в электронной форме* | *2017г* |
| *Ведутся строительно-монтажные работы, возведен первый этаж* | *2018г.* |
| *Завершены строительно-монтажные работы* | *2020г* |
| *Объект введен в эксплуатацию* | *3 кв.2020г.* |
|  | 1.2.2.2.Капитальный ремонт Марковского СДК |  | Замена окон, косметический ремонт | МП «Развитие культуры и спорта Марковского сельского поселения» | | | Заместитель главы администрации района по социальным вопросам  Глава администрации Марковского сельского поселения |
| *Подготовлен сметный расчет на ремонтные работы* | *1 кв.2019* |
| *Выполнены работы по капитальному ремонту* | *4 кв. 2019* |
|  | 1.2.2.3.Капитальный ремонт Евдаковского СДК |  | Замена окон, косметический ремонт | МП «Развитие культуры и спорта Марковского сельского поселения» | | | Заместитель главы администрации района по социальным вопросам  Глава администрации Евдаковского сельского поселения |
| *Подготовлен сметный расчет на ремонтные работы* | *1 кв.2019* |
| *Выполнены работы по капитальному ремонту* | *4 кв. 2019* |
| *Подготовлен сметный расчет на ремонтные работы* | 1 кв.2020 |
| *Выполнены работы по капитальному ремонту* | 3 кв.2020 |
|  | 1.2.2.4. Ремонт Карпенковского сельского дома культуры | 2020г. | Заменена окон, электропроводка | МП «Развитие культуры и спорта Карпенковского сельского поселения» | | | Заместитель главы администрации района по социальным вопросам  Глава администрации Карпенковского сельского поселения |
|  | *Подготовлен сметный расчет на ремонтные работы* | 1 кв.2020 |
|  | *Выполнены работы по капитальному ремонту* | 3 кв.2020 |
|  | 1.2.2.5.Капитальный ремонт Дегтяренского СДК | 2020-2021г. | Увеличение удельного веса сельских клубов, оснащенных современным оборудованием с 16% до 50% | МП «Развитие культуры и спорта Дегтяренского сельского поселения» | | | Заместитель главы администрации района по социальным вопросам  Глава администрации Дегтяренского сельского поселения |
|  | *Подготовлен сметный расчет на ремонтные работы* | 2020 год |  |
|  | *Выполнены работы по капитальному ремонту* | 2021 год |  |
|  | 1.2.2.6.Ремонт Коденцовского СДК | 2020г. | Увеличение удельного веса сельских клубов, оснащенных современным оборудованием с 16% до 50% | МП «Развитие культуры и спорта Коденцовского сельского поселения» | | | Заместитель главы администрации района по социальным вопросам  Глава администрации Коденцовского сельского поселения |
|  | 1.2.2.7. Капитальный ремонт Коденцовского СДК, Крутчанского СК, Трехстенского СДК, Щербаковского СДК, Татаринского СДК, Сончинского СДК | 2022-2023г. | Увеличение удельного веса сельских клубов, оснащенных современным оборудованием с 16% до 50% | МП «Развитие культуры и спорта сельских поселений» | | | Заместитель главы администрации района по социальным вопросам  Главы администраций сельских поселения |
|  | 1.2.2.8. Замена кровли Новиковского СДК и Капитальный ремонт Волчанского СДК | 2022-2023г. | Ремонт мягкой кровли, крыши, замена окон | МП «Развитие культуры и спорта сельского поселения» | | | Заместитель главы администрации района по социальным вопросам  Главы администраций сельских поселений |
|  | 1.2.2.9. Капитальный ремонт здания Верхнемарковского СДК | 2024г. | Ремонт кровли, фасада, замена окон, косметический ремонт здания | МП «Развитие культуры и спорта сельских поселений» | | | Заместитель главы администрации района по социальным вопросам  Глава администраций сельских поселений |
|  | 1.2.2.10. Капитальный ремонт здания сельского дома культуры с.Щербаково | 2034-2035. | Ремонт мягкой кровли, крыши, замена окон | МП «Развитие культуры и спорта Евдаковского сельского поселения» | | | Заместитель главы администрации района по социальным вопросам  Глава администрации Евдаковского сельского поселения |
|  | 1.2.2.11. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | 2019-2035  постоянно | Увеличение доли населения , охваченного мероприятиями в сфере культуры от общей численности населения района с 70% до 89,5%. | МП «Развитие культуры и туризма» | | | Заместитель главы администрации района по социальным вопросам – руководитель отдела по культуре |
| **СЦ.1.3.** | **Обеспечение населения района качественным жильем** | | | | | | |
| **СЗ 1.3**.1. | **Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов, строительство новых домов** | | | | | | |
|  | 1.3.1.1. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов | 2019-2025  постоянно | Увеличение площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства в общей площади жилищного фонда района,%.  . | | Фонд капитального ремонта  МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Каменского городского поселения Каменского муниципального района» | | Заместитель главы администрации района по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ  Глава Каменского городского поселения |
| *Произведены строительно-монтажные работы* | 2019г. -2021г. | Произведен капитальный ремонт 6 МКД | |
|  | 1.3.1.2.Строительство многоквартирного жилого дома по программе переселения из ветхого и аварийного жилого фонда |  | Сокращение доли ветхого и аварийного жилья в общем объеме жилищного фонда с 21,5%до 15% | | Федеральный , областной бюджет  МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Каменского городского поселения Каменского муниципального района» | | Заместитель главы администрации района по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ  Глава Каменского городского поселения |
| *Оформлена проектно-сметная документация. Начаты работы* | *4 кв.2018* |
| *Объект введен в эксплуатацию* | *4 кв.2019* |
|  | 1.3.1.3. Обеспечение жильем молодых семей | 2019-2025  постоянно | Увеличение общей площади жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя муниципального образования с 27,2 до 29,4кв.м.  Улучшение жилищных условий граждан района | | Федеральный, областной бюджет  МП "Обеспечение доступным и комфортным жильем»  МП «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения района» | | Заместитель главы администрации района по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ  Отдел по строительству, транспорту, связи и ЖКХ |
|  | 1.3.1.4. Проведение межевых и кадастровых работ, постановка на государственный кадастровый учет земельных участков для предоставления в собственность льготным категориям граждан , в том числе многодетным гражданам | 2019-2035  постоянно | Рост уровня удовлетворенности граждан муниципального района эффективностью деятельности органов местного самоуправления до 80%  Обеспечение земельными участками семей, имеющих трех и более детей. | | МП «Управление муниципальным имуществом»  МП « Развитие сельского хозяйства и управление муниципальным имуществом» | | Заместитель главы по развитию сельских территорий – начальник отдела аграрной политики и муниципального имущества |
| **СЦ. 1.4** | Обеспечение всех жителей качественной питьевой водой | | | | | | |
| **СЗ 1.4.1** | Замена водопроводных сетей |  | Снижение доли протяженности водопроводной сети, нуждающейся в замене с 85% до 0 | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  | 1.4.1.1.Реконструкция очистных сооружений ООО «Евдаково» в пгт.Каменка | 2019-2020г. |  | | МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйств Каменского городского поселения Каменского муниципального района» | | Заместитель главы администрации района по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ  ООО «Евдаково  Глава Каменского городского поселения |
|  | *Оформление проектно-сметной документации и положительного заключения* | 1 кв.2020 |  | |  | |  |
|  | *Строительно-монтажные работы* | 1 кв.2020- 2 кв.2021 |  | |  | |  |
|  | *Ввод объекта в эксплуатацию* | 3 кв.2021 |  | |  | |  |
|  | 1.4.1.2.Замена водопроводных сетей в с. Карпенково по ул. Центральная, ул. Дружбы, ул. Солнечная | 2020г. | Реконструкция 10 км водопроводных сетей. | | МП Карпенковского сельского поселения «Развитие территории в 2014-2019гг» | | Заместитель главы администрации района по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ  Глава администрации Карпенковского сельского поселения |
|  | 1.4.1.3.Реконструкция водопроводных сетей и бурение скважины в сельских поселениях (с. Карпенково, с.Щербаково, х.Рыбальчино, с.Татарино, с.Дегтярное,) | 2019-2020г. | реконструкция водопроводных сетей; | | МП «Развитие территории в 2014-2019гг» | | Заместитель главы администрации района по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ  Глава администраций сельских поселений |
|  | 1.4.1.4.Реконструкция ливневых сетей в пгт.Каменка | 2020г. |  | | МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Каменского городского поселения Каменского муниципального района» | | Заместитель главы администрации района по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ  Глава администрации Каменского городского поселения |
|  | 1.4.1.5.Строительство сетей водоотведения в юго-западной части пгт.Каменка | 2020-2021г. |  | | МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Каменского городского поселения Каменского муниципального района» | | Заместитель главы администрации района по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ  Глава администрации Каменского городского поселения |
|  | 1.4.1.6.Замена водонапорной башни Рожновского в пгт.Каменка | 2021г. |  | | МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Каменского городского поселения Каменского муниципального района» | | Заместитель главы администрации района по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ  Глава администрации Каменского городского поселения |
|  | 1.4.1.7.Замена водонапорной башни Рожновского в с.Марки Марковского сельского поселения | 2021г. |  | | МП Марковского сельского поселения «Развитие территории » | | Заместитель главы администрации района по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ  Глава администрации Марковского сельского поселения |
|  | 1.4.1.8.Замена водонапорной башни Рожновского в х.Свистовка Дегтяренского сельского поселения | 2021г. |  | | МП Марковского Дегтяренского сельского поселения «Развитие территории » | | Заместитель главы администрации района по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ  Глава администрации Дегтяренского сельского поселения |
|  | 1.4.1.9.Замена водонапорной башни Рожновского в с.Евдаково Евдаковского сельского поселения | 2021г. |  | | МП Евдаковского сельского поселения «Развитие территории » | | Заместитель главы администрации района по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ  Глава администрации Евдаковского сельского поселения |
|  | 1.4.1.10.Замена водонапорной башни Рожновского в с.Карпенково Карпенковского сельского поселения | 2021г. |  | | МП Карпенковского сельского поселения «Развитие территории » | | Заместитель главы администрации района по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ  Глава администрации Карпенковского сельского поселения |
|  | 1.4.1.11.Замена водонапорной башни Рожновского в с.Сончино Сончинского сельского поселения | 2021г. |  | | МП Сончинского сельского поселения «Развитие территории » | | Заместитель главы администрации района по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ  Глава администрации Сончинского сельского поселения |
|  | 1.4.1.12.Замена участка водопровода в с.Щербаково Евдаковского сельского поселения | 2021г. | Уровень обеспеченности централизованным водоснабжением,%.  Ремонт 3,6 км водопроводных сетей | | МП Евдаковского сельского поселения «Развитие территории » | | Заместитель главы администрации района по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ  Глава администрации Евдаковского сельского поселения |
|  | 1.4.1.13.Замена водопроводных сетей по ул. Ленина в с.Марки Марковского сельского поселения | 2021г. | Уровень обеспеченности централизованным водоснабжением,%.  Ремонт 576 м водопроводных сетей | | МП Марковского сельского поселения «Развитие территории » | | Заместитель главы администрации района по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ  Глава администрации Марковского сельского поселения |
|  | 1.4.1.14.Замена водопроводных сетей по ул. Новая Жизнь в с. Верхние Марки Марковского сельского поселения | 2021г. | Уровень обеспеченности централизованным водоснабжением,%.  Ремонт 848 м водопроводных сетей | | МП Марковского сельского поселения «Развитие территории » | | Заместитель главы администрации района по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ  Глава администрации Марковского сельского поселения |
|  | 1.4.1.15.Замена части водопроводных сетей в  с. Сончино Сончинского сельского поселения | 2021г. | Уровень обеспеченности централизованным водоснабжением,%. | |  | | Заместитель главы администрации района по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ  Глава администрации Сончинского сельского поселения |
|  | 1.4.1.16.Замена участка водопровода по ул.8 Марта в пгт.Каменка | 2022г. | Уровень обеспеченности централизованным водоснабжением,%.  Ремонт 700м водопроводных сетей | | МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Каменского городского поселения Каменского муниципального района» | | Заместитель главы администрации района по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ  Глава администрации Каменского городского поселения |
|  | 1.4.1.17.Замена водопроводных сетей и башни Рожновского по ул.Длинная, ул.Гагарина х.Хвощеватый | 2022г. | Удельный Ремонт 400м водопроводных сетей | | МП Дегтяренского сельского поселения | | Заместитель главы администрации района по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ  Глава администрации Дегтяренского сельского поселения |
|  | 1.4.1.18.Реконструкция участка водопровода по ул. Барнаул с. Татарино | 2022г. | Реконструкция 1,3 км водопроводных сетей | | МП Татаринского сельского поселения | | Заместитель главы администрации района по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ  Глава администрации Татаринского сельского поселения |
|  | 1.4.1.18.Реконструкция участка водопровода по ул. Гулидовка с. Татарино | 2023г. | Реконструкция 950 м водопроводных сетей. | | МП Татаринского сельского поселения | | Заместитель главы администрации района по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ  Глава администрации Татаринского сельского поселения |
| **СЗ 1.4.2** | **Бурение новых скважин.** | | | | | | |
|  | 1.4.2.1.Перебуривание артезианской скважины в с.Карпенково | 3 кв. 2019г. | Перебуривание скважины, проектной мощностью 240 м3/в сутки | МП Карпенковского сельского поселения «Развитие территории в 2014-2019гг» | | | Заместитель главы администрации района по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ  Глава администрации Карпенковского сельского поселения |
|  | 1.4.2.2.Перебуривание артезианской скважины в х.Гойколово | 2020г. | Перебуривание скважины проектной мощностью 240 м3/в сутки | МП Дегтяренского сельского поселения «Развитие территории в 2014-2019гг» | | | Заместитель главы администрации района по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ  Глава администрации Дегтяренского сельского поселения |
|  | 1.4.2.3. Перебуривание артезианской скважины в с.Щербаково | 2020г. | Перебуривание скважины проектной мощностью 240 м3/в сутки | МП Евдаковского сельского поселения «Развитие территории в 2014-2019гг» | | | Заместитель главы администрации района по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ  Глава администрации Евдаковского сельского поселения |
|  | 1.4.2.4. Перебуривание артезианской скважины в с.Сончино | 2021г. | Перебуривание скважины | МП Сончинского сельского поселения «Развитие территории в 2014-2019гг» | | | Заместитель главы администрации района по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ  Глава администрации Сончинского сельского поселения |
|  | 1.4.2.5. Перебуривание артезианской скважины в с.Марки | 2021г. | Перебуривание скважины | МП Марковского сельского поселения «Развитие территории в 2014-2019гг» | | | Заместитель главы администрации района по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ  Глава администрации Марковского сельского поселения |
|  | 1.4.2.6. Перебуривание артезианской скважины в с.Татарино | 2021г. | Перебуривание скважины | МП Татаринского сельского поселения «Развитие территории в 2014-2019гг» | | | Заместитель главы администрации района по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ  Глава администрации Татаринского сельского поселения |
|  | 1.4.2.5.Бурение скважины по ул.Яровая в с.Коденцево, в с.Марки | 2022г. | Бурение скважины | МП «Развитие территории сельских поселений» | | | Заместитель главы администрации района по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ  Главы администраций сельских поселений |
|  | 1.4.2.6.Замена башни Рожновского в с.Карпенково и в с.Татарино | 2022г. |  | МП «Развитие территории сельских поселений» | | | Заместитель главы администрации района по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ  Глава администрации сельских поселений |
| **СЦ. 1.5.** | **Повышение комфортности жизни населения** | | | | | | |
| СЗ 1.5.1 | Обеспечение уличного освещения |  | Увеличение доли протяженности освещенных частей улиц к их общей протяженности на конец отчетного периода с 54,7% до 80,0% | МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Каменском муниципальном район»» | | | Заместитель главы администрации района по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ |
|  | 1.5.1.1. Переход на энергосберегающие светильники и учетное потребление электрической энергии уличного освещения в Каменском городском поселении и сельских поселениях района | 2019-2021гг. | Снижение расходов электрической энергии на уличное освещение. |  | | |  |
| **СЗ 1.5.2.** | **Реконструкция мест массового отдыха** |  |  |  | | |  |
|  | **1.5.2.1.Благоустройство парка «Звездочка» в пгт.Каменка** | 2020г. | Рост числа социально-культурных проектов, проектов благоустройство реализуемых общественными организациями, шт.  Установка малых архитектурных форм, устройство тротуарных дорожек | МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Каменского городского поселения Каменского муниципального района» | | | Заместитель главы администрации района по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ  Глава администрации Каменского городского поселения |
|  | *Строительно-монтажные работы* | *2 -3 кв.* |  |  | | |  |
|  | *Ввод в эксплуатацию* | *4 кв.2020* |  |  | | |  |
|  | 1.5.2.2.Благоустройство сквера в с. Волчанское | 2020г. | Увеличение количества благоустроенных мест массового отдыха населения (парков, скверов, зон отдыха, садов) | МП «Развитие территории Татаринского сельского поселения» | | | Заместитель главы администрации района по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ  Глава администрации Татаринского сельского поселения |
|  | 1.5.2.3. Ремонт сквера по ул.Мира в пгт.Каменка | 2021г. | Производство дорожных покрытий и замена малых архитектурных форм | МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Каменского городского поселения Каменского муниципального района» | | | Заместитель главы администрации района по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ  Глава администрации Каменского городского поселения |
|  | 1.5.2.3.Строительство сквера в с. Ольхов Лог | 2022г. | Рост количества созданных мест массового отдыха, культурного и спортивного досуга населения на 1000 человек населения (нарастающим итогом), единиц | МП «Развитие территории Карпенковского сельского поселения» | | | Заместитель главы администрации района по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ  Глава администрации Карпенковского сельского поселения |
|  | 1.5.2.4.Реконструкция и благоустройство парковой зоны с.Татарино | 2022г. | Увеличение количества благоустроенных мест массового отдыха населения (парков, скверов, зон отдыха, садов) | МП «Развитие территории Татаринского сельского поселения» | | | Заместитель главы администрации района по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ  Глава администрации Татаринского сельского поселения |
|  | 1.5.2.6.Благоустройство сквера в с.Тимирязево | 2023г. | Увеличение количества благоустроенных мест массового отдыха населения (парков, скверов, зон отдыха, садов) | МП «Развитие территории Тхоревского сельского поселения» | | | Заместитель главы администрации района по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ  Глава администрации Тхоревского сельского поселения |
|  | 1.5.2.7.Благоустройство сквера в с.Тхоревка | 2024г. | Увеличение количества благоустроенных мест массового отдыха населения (парков, скверов, зон отдыха, садов) | МП «Развитие территории Тхоревского сельского поселения» | | | Заместитель главы администрации района по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ  Глава администрации Тхоревского сельского поселения |
|  | 1.5.2.8. Благоустройствово пляжей, скверов, установка детских игровых площадок в селах района | II этап  2025-2030. | Увеличение количества благоустроенных мест массового отдыха населения (парков, скверов, зон отдыха, садов) | МП «Развитие территорий сельских поселений» | | | Заместитель главы администрации района по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ  Главы администраций сельских поселений |
|  | 1.5.2.9.Благоустройство мест гражданского захоронения в Каменском муниципальном районе | III этап  2031-2035. | Увеличение количества благоустроенных мест массового отдыха населения (парков, скверов, зон отдыха, садов) | МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Каменского городского поселения Каменского муниципального района» | | | Заместитель главы администрации района по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ  Глава администрации Каменского городского поселения |
|  | 1.5.2.10 Оборудование пешеходных переходов вблизи учебных заведений в с. Трёхстенки, с. Дегтярное, с. Волчанское | 2019 | Увеличение количества благоустроенных мест массового отдыха населения (парков, скверов, зон отдыха, садов) | МП «Развитие территорий сельских поселений» | | | Заместитель главы администрации района по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ  Главы администраций сельских поселений |
|  | 1.5.2.11 Замена скульптуры на захоронении в с.Волчанское | 2021 | Увеличение количества благоустроенных мест массового отдыха населения (парков, скверов, зон отдыха, садов) | МП «Развитие территорий Волчанского сельского поселения» | | |  |
| **СЗ 1.5.3.** | **Обеспеченность чистоты населенных пунктов. Реконструкция котельных** |  |  |  | | |  |
|  | **1.5.3.1.Строительство автомойки «Самообслуживания»** | 2019 | Строительство площадки и приобретение оборудования для обустройства мойки автомобилей |  | | | ИП Иванищев Ф.И. |
|  | *Формирование земельного участка* | *1 кв.* |  |  | | |  |
|  | *Строительно-монтажные работы* | *2-3кв.* |  |  | | |  |
|  | *Ввод объекта в эксплуатацию* | *3 кв.* |  |  | | |  |
|  | **1.5.3.2. Модернизация газовых котельных в с. Тхоревка, Тимирязево, Дегтярное, Трехстенки, Татарино** | 2019г. |  | МП «Развитие территории сельского поселения» | | | Заместитель главы администрации района по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ  Глава администрации Тхоревского  сельского поселения |
|  | *Строительно-монтажные работы* | *2-3кв.* |  |  | | |  |
|  | *Ввод объекта в эксплуатацию* | *3 кв.* |  |  | | |  |
|  | 1.5.3.3 Строительство двух модульных в пгт. Каменка | 2020-2021г. |  | МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Каменского городского поселения Каменского муниципального района» | | | Заместитель главы администрации района по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ  Глава Каменского городского поселения |
|  | 1.5.3.4.Межпоселковый газопровод высокого давления в с.Ярки | 2019г. |  | МП «Развитие территории Тхоревского сельского поселения» | | | Заместитель главы администрации района по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ  Глава администрации Тхоревского сельского поселения |
|  | 1.5.3.5.Межпоселковый газопровод высокого давления в с. Атамановка | 2020г. |  | МП «Развитие территории Карпенковского сельского поселения» | | | Заместитель главы администрации района по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ  Глава администрации Карпенковского сельского поселения |
|  | 1.5.3.6. Реконструкция котельной в пгт. Каменка ул. Ленина | 2020г. |  | МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Каменского городского поселения Каменского муниципального района» | | | Заместитель главы администрации района по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ  Глава администрации Каменского городского поселения |
|  | 1.5.3.7. Межпоселковый газопровод высокого давления в х. Козки Марковского сельского поселения | 2020г. |  | МП «Развитие территории Марковского сельского поселения» | | | Заместитель главы администрации района по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ  Глава администрации Марковского сельского поселения |
|  | 1.5.3.8.Модернизация газовой котельной по ул. Центральная, 35 с.Татарино | 2020г. |  | МП «Развитие территории Татаринского сельского поселения» | | | Заместитель главы администрации района по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ  Глава администрации Татаринского сельского поселения |
|  | 1.5.3.9 Строительство блочно- модульной котельной по ул.Народной (3 МВТ) | 2021г. |  | МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Каменского городского поселения Каменского муниципального района» | | | Заместитель главы администрации района по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ  Глава администрации Каменского городского поселения |
|  | 1.5.3.9. Приобретение коммунальной техники | 2019-2035  постоянно | Приобретение не менее 6 единиц коммунальной техники |  | | | Заместитель главы администрации района по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ |
|  | 1.5.3.10. Закупка и установка контейнеров для сбора и вывоза ТКО в сельских поселениях | 2019-2020  текущий | Увеличение количества контейнерных площадок для сбора мусора в населенных пунктах |  | | | Заместитель главы администрации района по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ  Отдел по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ |
|  | 1.5.3.11. Приобретение двух автобусов ПАЗ | 2019г. | Приобретение не менее 2 единиц техники |  | | | Заместитель главы администрации района по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ |
| СЗ 1.5.4. | Обеспечение доступности телекокоммунакационных технологий | | | | | | |
|  | 1.5.4.1..Цифровизация процесса образования (скоростной интернет до 50 мбит) | 2019-2020гг. | Обеспечение доступа к высокоскоростному Интернету | МП «Развитие образования» | | | Заместитель главы по социальным вопросам  Руководитель отдела образования, молодежной политике, спорта и туризма |
|  | 1.5.4.2. Оказание содействия ПАО «Ростелеком» в проведении работ по обустройству оптоволоконных линий высокоскоростного Интернета на территории городского и сельских поселений | 2019-2030гг. | Доля поселений, обеспеченных универсальными услугами связи (интернет)  Увеличение доли домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет» с 47% до 100» |  | | | Заместитель главы администрации района по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ  Отдел по строительству, транспорту, связи и ЖКХ |
|  | 1.5.4.3. Установка вышек сотовой связи в с. Евдаково, х. Крутец, х. Гойкалово, х. Ивченково | 2019 |  | МП «Развитие территорий сельских поселений» | | | Заместитель главы администрации района по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ  Главы администраций сельских поселений |
| Цель 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | | | | | | | |
| **СЦ.2.1.** | **Развитие агропромышленного комплекса района** |  |  |  | | |  |
| **СЗ.2.1.1.** | **Содействие созданию новых и модернизация действующих предприятий** |  | Рост объемов производства основных видов продукции растениеводства в стоимостном выражении в сельскохозяйственных организациях и крестьянских(фермерских) хозяйствах |  | | |  |
|  | 2.1.1.1. Модернизация производства ООО «Евдаково» | 2019-2021гг. | Рост объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленном производстве (по промышленным видам экономической деятельности (С+Д+Е) без МСП с 5,5 млрд.рублей до 9,9 мрд.рублей | Внебюджетные источники  ООО «Евдаково» | | | ООО «Евдаково» |
|  | *Строительно-монтажные работы* | *1-4 кв.2019* | Рост среднемесячной заработной платы, в % к 2016г. |  | | |  |
|  | 2.1.1.2. Реализация проект по развитию свиноводства ООО СХ «Каменка» | 2019-2021гг. | Рост объема производства мяса скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах на 124% | Внебюджетные источники  ООО СХ «Каменка» | | | ООО СХ «Каменка» |
|  | 2.1.1.3. Развитие мясного скотоводства ООО «Заречное» | 2019-2022гг. | Рост объема производства мяса скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах на 124% | Внебюджетные источники  ООО «Заречное» | | | ООО «Заречное» |
|  | 2.1.1.4.Строительство молочного комплекса на 2200 голов дойного стада в с.Волчанское ООО «ЭкоНиваАгро» | 2019-2022гг. | Рост объемов производства молока в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах на 124% | Внебюджетные источники  ООО «ЭкоНиваАгро» | | | ООО «ЭкоНиваАгро» |
|  | 2.1.1.5. Строительство кирпичного завода | 2023г. | Увеличение объема инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения с 31.14 тыс.руб. до 45,8 тыс.руб.  Рост числа вновь созданных рабочих мест |  | | | Администрация Каменского муниципального района  Инвесторы |
|  | 2.1.1.6.Строительство комбикормового завода | 2025г. | Увеличение объема инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения с 31.14 тыс.руб. до 45,8 тыс.руб.  Рост числа вновь созданных рабочих мест | Внебюджетные источники | | | Администрация Каменского муниципального района  Инвесторы |
|  | 2.1.1.7. Строительство завода по производству снеков | 2030г. | Увеличение объема инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения с 31.14 тыс.руб. до 45,8 тыс.руб.  Рост числа вновь созданных рабочих мест | Внебюджетные источники | | | Администрация Каменского муниципального района  Инвесторы |
|  | 2.1.1.8. Строительство завода по производству строительных смесей | 2035г. | Увеличение объема инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения с 31.14 тыс.руб. до 45,8 тыс.руб.  Рост числа вновь созданных рабочих мест | Внебюджетные источники | | | Администрация Каменского муниципального района  Инвесторы |
| **СЦ.2.2.** | **Развитие событийного туризма** |  |  |  | | |  |
| **С.З.2.2.1.** | **Создание туристско-событийных объектов в района** |  |  |  | | |  |
|  | 2.2.1.1.Строительство храма Святого Николая в с.Татарино |  | Рост объема въездного туристического потока в 1,6 раза | МП «Развитие территории поселения» | | | Глава Татаринского сельского поселения  Инвесторы |
|  | *Закладка фундамента под строительство храма* | *3 кв.2019г.* |  |  | | |  |
|  | *Строительство Храма* | *2020-2022г.* |  |  | | |  |
|  | 2.2.1.2. Организация туристического комплекса на х.Тихий Дон Марковского сельского поселения | 2022г. |  | ИП Коломыцев В.А. | | | ИП Коломыцев В.А. |
|  | 2.2.1.3. Организация поэтического фестиваля «Воронцовая Русь» | 2019-2035  постоянно | Рост объема въездного туристического потока в 1,6 раза | МП «Развитие культуры и туризма» | | | Заместитель главы администрации района по социальным вопросам- начальник отдела по культуре |
|  | 2.2.1.4. Организация туристического похода на исторический объект «Берлинка» - дорога на крови» | 2019-2035  постоянно | Рост объема въездного туристического потока в 1,6 раза | МП «Развитие культуры и туризма» | | | Заместитель главы администрации района по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ  Отдел образования, молодежной политики, спорта и туризма |
| **СЦ.2.3.** | **Развитие малого и среднего бизнеса** |  |  |  | | |  |
| **С.З. 2.3.1.** | **Создание благоприятного предпринимательского климата** |  |  |  | | |  |
|  | 2.3.1.1.Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства | 2019-2035  Постоянно | Увеличение доли среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников до 30% | МП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Каменском муниципальном районе Воронежской области» | | | Заместитель главы администрации района по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ |
|  | 2.3.1.2. Предоставление грантов начинающим фермерам на создание и развитие крестьянско-фермерского хозяйства | 2019-2035  постоянно | Рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 человек населения с 201,44ед. до 310,4ед. | МП «Развитие сельского хозяйства» | | | Заместитель главы по развитию сельских территорий-начальник отдела аграрной политике и муниципального имущества |
|  | 2.3.1.3. Предоставление грантов на развитие семейно-животноводческой фермы на базе крестьянско (фермерского) хозяйства. | 2019-2035  постоянно | Снижение уровня безработицы в среднем за год,%.. | МП «Развитие сельского хозяйства» | | | Заместитель главы по развитию сельских территорий-начальник отдела аграрной политике и муниципального имущества |
| **СЗ.2.3.2.** | **Развитие и активизация деятельности инфраструктуры поддержки предпринимательства** |  |  |  | | |  |
|  | 2.3.2.1 Создание центра поддержки предпринимательства | 2022г. | Рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 человек населения, шт | МП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Каменском муниципальном районе Воронежской области» | | | Заместитель главы администрации района по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ  Отдел по экономике, промышленности и инвестициям |
| **Цель 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛИЦЕНТРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА.** | | | | | | | |
| **СЦ.3.1.** | **Развитие транспортной сети** |  |  |  | | |  |
| **СЗ.3.2.1.** | **Развитие сети внутримуниципальных дорог** |  |  |  | | |  |
|  | 3.2.1.1. Строительство и капитальный ремонт дорог местного значения | 2019-2035  постоянно | Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям , в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с 80,7% до 50,0%  Удельный вес улиц с твердым покрытием,% | МП сельских поселений «Общеэкономические вопросы в области национальной экономики» | | | Заместитель главы администрации района по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ  Отдел по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ |
|  | 3.2.1.2. Строительство региональной дороги Каменка-Марки | 2022г | Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям , в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с 80,7% до 50,0% | МП сельских поселений «Общеэкономические вопросы в области национальной экономики» | | | Заместитель главы администрации района по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ  Отдел по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ |
|  | 3.2.1.3.Строительство путепровода в пгт.Каменка | 2025 | Количество построенных транспортных развязок | МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Каменского городского поселения Каменского муниципального района» | | | Заместитель главы администрации района по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ  Глава администрации Каменского городского поселения |
| **СЗ.3.2.2.** | **Повышение качества дорог местного значения и объектов дорожной инфраструктуры** |  |  |  | | |  |
|  | 3.2.2.1 Устройство тротуаров из брусчатки на ул. Гагарина, ул. Мира, ул. Привокзальная | 2019г. | Устройство дорожек протяженностью 920 м. | МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Каменского городского поселения Каменского муниципального района» | | | Заместитель главы администрации района по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ  Глава администрации Каменского городского поселения |
|  | 3.2.2.2.Устройство тротуарных дорожек к социально-значимым объектам в с. Евдаково | 2 кв. 2019г. | Устройство 1,5 км тротуарных дорожек | МП «Развитие территории Евдаковского сельского поселения» | | | Заместитель главы администрации района по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ  Глава администрации Евдаковского сельского поселения |
|  | 3.2.2.3.Устройство тротуарных дорожек в с. Ольхов Лог, в пгт.Каменка, в с.Трехстенки, х,Хвощеватый, с.Марки | 2020-2022г. | Устройство дорожек протяженностью 400 м. | МП «Развитие территории сельских поселений» | | | Заместитель главы администрации района по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ  Главы администраций сельских поселений |
|  | 3.2.2.4.Устройство тротуарных дорожек к социально-значимым объектам с.Щербаково и в с.Марки | 2024г. | Устройство 2,8 км тротуарных дорожек  Протяженность 2 км, ширина 1,2м | МП «Развитие территории Марковского сельского поселения» | | | Заместитель главы администрации района по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ  Глава администрации Марковского сельского поселения |
|  | 3.2.1.5. Оборудование пешеходных переходов искусственными неровностями | 2019-2023  постоянно | Снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10000 населения , человек | МП «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | | | Заместитель главы администрации района по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ  Отдел по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ |
| **СЦ.3.2.** | **Совершенствование муниципального управления и развитие гражданского общества** |  |  |  | | |  |
| **СЗ.3.2.1.** | **Совершенствование муниципального управления** |  |  |  | | |  |
| **СЗ.3.2.2.** | **Развитие местного самоуправления** |  |  |  | | |  |
|  | 3.2.2.1. Реализация проектов, инициированных ТОС и общественными | 2019-2035гг. | Количество реализованных проектов ТОС с 12 до 35 ед. | Средства ТОС, областные гранты , средства населения и спонсорские средства | | | ТОС |
|  | **3.2.2.2.Реконструкция водопроводных сетей по ул. Железнодорожная ( замена башни Рожновского) в с.Евдаково** |  | Реконструкция 2 км водопроводных сетей | МП Евдаковского сельского поселения «Развитие территории в 2014-2019гг» | | | Заместитель главы администрации района по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ  Глава администрации Евдаковского сельского поселения |
|  | *Оформление сметной документации и* | 1 кв.2019 |  |  | | |  |
|  | *Строительно-монтажные работы* | 2-3 кв.2019 |  |  | | |  |
|  | *Ввод объекта в эксплуатацию* | 3 кв.2019 |  |  | | |  |
|  | **3.2.2.3. Ремонт водопровода в с.Коденцево (замена башни Рожновского)** |  | Рост количества реализованных проектов, инициированных ТОС и общественными организациями  Реконструкция 2 км водопроводных сетей | МП Коденцовского сельского поселения «Развитие территории в 2014-2019гг» | | | Заместитель главы администрации района по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ  Глава администрации Коденцовского сельского поселения |
|  | *Оформление сметной документации* | 1 кв.2019 |  |  | | |  |
|  | *Строительно-монтажные работы* | 2-3 кв.2019 |  |  | | |  |
|  | *Ввод объекта в эксплуатацию* | 3 кв.2019 |  |  | | |  |
|  | **3.2.2.3. Замена башни Рожновского в с. Коденцово** |  | Рост количества реализованных проектов, инициированных ТОС и общественными организациями  Замена башни Рожновского | МП Коденцовского сельского поселения «Развитие территории в 2014-2019гг» | | | Заместитель главы администрации района по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ  Глава администрации Коденцовского сельского поселения |
|  | *Оформление сметной документации* | 1 кв.2020 |  |  | | |  |
|  | *Строительно-монтажные работы* | 2-3 кв.2020 |  |  | | |  |
|  | *Ввод объекта в эксплуатацию* | 3 кв.2020 |  |  | | |  |
|  | **3.2.2.4.Реконструкция водопроводных сетей в с.Марки (замена башни Рожновского)** |  | Реконструкция 2,1 км водопроводных сетей. | МП Марковского сельского поселения «Развитие территории в 2014-2019гг» | | | Заместитель главы администрации района по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ  Глава администрации Марковского сельского поселения |
|  | *Строительно-монтажные работы* | 2-3 кв.2020 |  |  | | |  |
|  | *Ввод объекта в эксплуатацию* | 4 кв.2020 |  |  | | |  |
|  | **3.2.2.5.Ремонт водопровода с.Дегтярное (замена башни Рожновского)** |  | Реконструкция 2,0 км водопроводных сетей. | МП Дегтяренского сельского поселения «Развитие территории в 2014-2019гг» | | | Заместитель главы администрации района по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ  Глава администрации Дегтяренского сельского поселения |
|  | *Строительно-монтажные работы* | 2-3 кв.2020 |  |  | | |  |
|  | *Ввод объекта в эксплуатацию* | 4 кв.2020 |  |  | | |  |
|  | **3.2.2.6.Ремонт водопровода в х.Рыбальчино (замена башни Рожновского)** |  | Реконструкция 2,231 км водопроводных сетей. | МП Волчанского сельского поселения «Развитие территории в 2014-2019гг» | | | Заместитель главы администрации района по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ  Глава администрации Волчанского сельского поселения |
|  | *Строительно-монтажные работы* | 2-3 кв.2020 |  |  | | |  |
|  | *Ввод объекта в эксплуатацию* | 4 кв.2020 |  |  | | |  |
|  | **3.2.2.7. Формирование и содержание службы спасения (ЕДДС)** | 2019-2035  Постоянно | Снижения количества зарегистрированных преступлений на 10000 человек населения, шт | МП «Защита населения и территории Каменского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах» | | | Заместитель главы по социальным вопросам  Начальник сектора ГО и ЧС |

Начальник отдела по экономике, промышленности и инвестициям С.Н.Сыроватская